











































	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

























	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

























	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


附件4

加快现代畜禽产业发展实施方案
畜禽产业是福建特色现代农业的重要组成部分，是农民增收的重要来源。为推进农业供给侧结构性改革，加快畜牧业转型升级，促进一二三产业融合，持续增加农民收入，全面提升产业效益和市场竞争力，特制定如下实施方案。

一、发展现状

（一）生产情况。2016年全省肉蛋奶总产量269.4万吨，其中肉类产量225.64万吨、禽蛋产量27.85万吨、奶类产量15.86万吨。

（二）产值情况。2016年全省畜牧全产业链产值1204.27亿元，其中第一产业产值682亿元，占56.63%；第二产业产值189.37亿元，占15.72%；第三产业产值332.90亿元，占27.65%。（详见附件4-1）
（三）产业发展特点。一是生产水平较高。生猪规模化率87.5%，居全国前列。肉禽在全国乃至全世界占有一定位置，圣农集团年出栏肉鸡4.1亿羽，在白羽肉鸡企业排名中位列全国第一、亚洲第二。蛋鸡系列化养殖势头良好，规模化、设施化水平走在全国前列。牛奶生产规模虽然不大，但长富集团凭借其品质优势，进入全国奶业二十强。二是产业优势明显。生猪供需处于紧平衡状态，产业发展还有一定空间。蛋品供不应求，市场潜力比较大。生态养殖的禽类产品具有较强竞争力，仍有良好发展前景。三是二三产业发展基础较好。以肉蛋奶为主的畜产品加工体系已初步形成，主营业务收入2000万元以上畜产品加工企业125家，超亿元企业28家，最大的畜产品加工企业龙头企业年产值达71.77亿元，培育形成了圣农、海晹、银祥、长富等一批知名畜产品名牌。推动第三产业较快发展，宁德南阳、光华百斯特等企业实施放心肉连锁专卖，尤溪福之羊自建电商服务平台，秋田农牧通过京东平台拓展电子商务，南平南山、建阳嘉远奶牛场积极打造观光生态牧场，畜禽产业链得到进一步延伸。四是总体效益良好。我省畜牧业总体呈现良好发展态势，畜禽产品产量稳中有增，市场总体保持平稳，畜牧业经济效益和养殖农户收入情况总体较好。生猪价格连续20多个月处于较高盈利状态，肉牛、肉羊、肉兔价格持续高位运行，牛奶价格比较平稳，各类畜产品养殖效益总体较好。禽产品虽然受H7N9影响较大，价格容易出现季节性波动，但总体效益不错。 

二、目标思路

（一）发展目标。力争到 2020年，全省畜禽产业全产业链产值超1500亿元，比2016年新增产值296亿元，年均递增5.65%，其中：第一产业产值752.79亿元，占全产业链产值比重50.19%，比2016年新增产值71.11亿元，年均增长2.51%；第二产业产值283.3亿元，占全产业链产值比重18.89%，比2016年新增产值94.3亿元，年均增长10.65％；第三产业产值463.59亿元，占全产业链产值比重30.91%，比2016年新增产值130.59亿元，年均增长8.62％。（详见附件4-1）

（二）基本思路。以农业供给侧结构性改革为抓手，以转变发展方式为主线，以提高质量效益和竞争力为重点，坚持绿色发展、促进产业升级。坚持项目带动、突出发展重点，坚持产业聚集、打造产业园区，坚持精准靶向、严格精准施策，加快推进一二三产业深度融合，大力发展现代畜牧产业。做优一产，以调结构、转方式、保安全、促生态为重点，优化生产设施条件，推进优质畜产品生产，发展绿色循环畜牧业。做强二产，培育壮大龙头企业，提升精深加工水平，推进畜禽加工工艺升级，淘汰落后产能。做活三产，加强品牌培育和宣传推介，发展各类专业流通服务，创新电子商务等新业态新模式，促进一二三产业融合。

三、主要任务

整合现有畜牧业发展资金，着力推动绿色发展，实施项目带动，加快现代畜禽产业园建设，实现重点区域一二三产业的较快发展。2016年全省46个重点县（市、区）畜牧业到2020年预计新增投资135亿元，带动全产业链新增产值228.1亿元，占2020年全省新增总产值296亿元的77.1%，其他县（市、区）2016年畜牧业总产值到2020年预计增长67.87亿元，占2020年全省新增总产值296亿元的22.93%。（详见附件4-3）
（一）着力推动绿色发展。综合考虑资源禀赋、生态环境、市场需求等因素，科学编制畜牧业发展规划，坚持规划对产业发展的引导，按照“严控生猪养殖总量，做强家禽产业，加快草食动物发展”（详见附件4-4）的工作思路，调整优化种养业区域布局和产业结构，促进畜禽养殖与资源环境承载力相匹配、与种植业布局相协调，形成产业相互融合、物质多级循环的生态畜牧业产业体系。加快畜禽种业发展，组织实施新一轮种业创新工程，加强优质肉牛基础母牛群、父母代蛋鸡等基地建设，加大畜禽品种资源保护与开发力度，建设完善地方畜禽品种保种场和良种扩繁基地，提升种畜禽供种能力，为优质畜产品发展夯实基础。积极开展畜牧业绿色发展示范县创建，整县推进畜禽养殖废弃物综合利用，探索建立以地定养、以养肥地、种养结合、异地循环机制。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，围绕收集、处理、终端产品利用等关键环节，大力推广生态养殖技术，完善配套设施，实现畜禽养殖粪污就地消纳或异地利用，提高资源化利用水平。
（二）着力实施项目带动。在畜禽生产方面，全面推进生猪规模养殖场标准化改造，实现转型升级。在南平、龙岩、莆田等地新建一批肉禽基地，新增出栏肉鸡3.2亿羽、肉鸭1300万羽。在福州、泉州、三明等地新建扩建一批规模化设施蛋鸡场，新增蛋鸡600万羽。在延平、建宁、邵武、永定新建一批奶牛、肉牛基地，新增奶牛1.4万头、肉牛4万头；在屏南、尤溪、沙县等地新建一批肉羊基地，新增肉羊9万头；在大田、邵武、上杭新建一批肉兔基地，新增肉兔350万只。（详见附件4-3）

在畜产品加工方面，重点在厦门、龙岩、三明、宁德等地建设一批生猪加工、屠宰项目，新增生猪屠宰能力300万头，新增肉制品10万吨。在南平、莆田、龙岩等地建设一批肉禽屠宰、加工项目，新增屠宰、加工肉禽3.8亿羽。在福州、莆田等地建设一批蛋品系列加工项目，新增加工蛋品1亿枚。在延平、建宁等地建设一批奶制品加工项目，新增乳品10万吨。在邵武、永定、尤溪、屏南等地建设一批肉牛肉羊屠宰、加工项目。（详见附件4-3）

在第三产业方面，培育一批有较强影响力畜产品品牌，打造槐猪、河田鸡、连城白鸭、福建黄兔等区域公用品牌；打造一批福建名牌畜产品和畜牧企业。大力发展“互联网＋”畜产品营销，支持畜产品冷链、仓储、物流设施建设，加快冷鲜肉配送体系建设。

（三）着力加快园区建设。按照产业规模较大、现代技术装备水平较高、有效带动农民增收、绿色发展成效明显等条件，开展现代畜禽产业园创建。到2020年，创建县级以上现代畜禽产业园108个，其中省级现代畜禽产业园10个、市级现代畜禽产业园30个、县级现代畜禽产业园68个。

四、保障措施

（一）加强组织领导。各县（市、区）要专门成立加快现代畜禽产业发展工作小组，由县委或县政府分管领导担任组长，农业、财政、发改、商务等部门主要负责人为小组成员。工作小组要围绕有关目标任务，指导制定切实可行的工作方案，着力构建分工明确、协同配合的长效工作机制，及时协调解产业发展过程中出现的重大问题。
（二）出台扶持政策。一是扶持畜禽良种繁育体系建设。重点支持地方畜禽品种资源保护、地方畜禽品种保种场、畜禽遗传资源保种场、畜禽扩繁场、父母代蛋鸡场建设及省级种猪联合育种平台运行和建设，提升畜禽良种水平。二是扶持畜禽标准化养殖基地建设。重点扶持设施蛋鸡、草食动物和特色畜禽养殖基地建设，提升畜禽设施化、标准化、智能化水平和供给能力。支持畜牧绿色发展示范县创建，整县推进畜禽养殖废弃物综合利用，提高资源化利用水平。三是扶持现代畜禽产业园区建设。打造一批现代畜禽产业园区，重点支持省级现代畜禽产业园区的养殖基础设施建设，培育园区畜禽良种、品牌，休闲、观光、体验牧场建设以及互联网、物联网等建设。四是扶持畜禽加工企业建设。鼓励畜禽加工企业引进先进加工设备,支持畜禽加工企业生产线改造升级,并对加工改造升级和畜禽产品冷链物流冷库的建设给予补助或贴息。支持新（扩）建生猪定点屠宰企业标准化示范厂建设，对关闭所有乡镇屠宰点的市、县（区），并由城区屠宰厂组织统一配送的，给予奖励补助。五是扶持畜禽产品市场营销和品牌建设。鼓励加工企业拓展电子商务、中央厨房+冷链配送等新型营销模式，对建设电子商务平台、中央厨房等新型业态给予资金补助。支持企业开展品牌创建活动，对认定“福建农产品区域公用品牌”、“福建名牌农产品”，给予奖励。

（三）强化金融扶持。加大银行机构信贷支持力度，在信贷资金投向、投量、期限、利率等方面予以政策倾斜，不断创新增信手段，拓展抵押担保物范围，增加信贷资金有效供给。鼓励支持符合条件的畜禽企业上市融资和发行债券，形成多元化投融资格局。充分利用财政补贴等手段，进一步推进畜牧保险业发展，扩大覆盖面，增加保险品种，增强畜牧业抗风险能力，提升畜牧保险保障水平。

（四）落实用地政策。按照畜禽养殖承载能力和产业发展政策，将规模化畜禽养殖用地、畜产品加工用地纳入规划，落实养殖、加工用地。鼓励利用废弃地和荒山、荒沟、荒丘、荒滩等未利用地开展规模化、标准化畜禽养殖。畜禽养殖用地按农用地管理，并按照国家有关规定确定生产设施用地和必要的污染防治等附属设施用地。对符合国家产业政策、属于我省鼓励发展、列入产业调整振兴规划的重大项目和省重点建设项目的畜产品加工用地，实行优惠的地价政策。

附件：4-1.2016-2020年福建省畜禽产业产值预计增长情况表

4-2.到2020年畜禽全产业链新增产值分年度指导性计划任务   

4-3.现代畜禽产业重点项目情况表

附件4-1

2016-2020年福建省畜禽产业产值预计增长情况表

	产值                    （亿元）
	2016年
	2017年(预计)
	2018年(预计)
	2019年(预计)
	2020年(预计)
	年均              增长率
	2020年比2016年新增产值（亿元）

	
	产值
	比重
	产值
	比增
	比重
	产值
	比增
	比重
	产值
	比增
	比重
	产值
	比增
	比重
	
	

	一产产值
	681.9
	56.6%
	698.8
	16.9
	55.0%
	716.4
	17.6
	53.4%
	734.4
	18.0
	51.8%
	752.8
	18.4
	50.2%
	2.5%
	71.1

	二产增加值
	189
	15.7%
	209.1
	20.1
	16.5%
	231.4
	22.3
	17.3%
	256.0
	24.6
	18.1%
	283.3
	27.3
	18.9%
	10.7%
	94.3

	三产增加值
	333
	27.7%
	361.7
	28.7
	28.5%
	392.9
	31.2
	29.3%
	426.7
	33.8
	30.1%
	463.6
	36.8
	30.9%
	8.6%
	130.6

	总产值
	1204
	--
	1270
	66
	--
	1341
	71
	--
	1417
	76
	--
	1500
	83
	--
	5.7%
	296


附件4-2

到2020年畜禽全产业链新增产值分年度指导性计划任务

                                                                                                           单位：亿元
	
	2020年比2016年增加
	其中

	
	
	2017年比2016年产值增加
	2018年比2017年产值增加
	2019年比2018年产值增加
	2020年比2019年产值增加

	
	总产值
	一产            产值
	二产增加值
	三产增加值
	总产值
	一产         产值
	二产增加值
	三产增加值
	总产值
	一产         产值
	二产增加值
	三产增加值
	总产值
	一产         产值
	二产增加值
	三产增加值
	总产值
	一产               产值
	二产增加值
	三产增加值

	合计
	296
	71.1
	94.3
	130.6
	66
	16.9
	20.1
	28.7
	71
	17.6
	22.3
	31.2
	76
	18
	24.6
	33.8
	83
	18.4
	27.3
	36.8

	福州
	30
	7.21 
	9.56 
	13.24 
	6.69 
	1.71 
	2.04 
	2.94 
	7.20 
	1.78 
	2.26 
	3.15 
	7.70 
	1.82 
	2.49 
	3.39 
	8.41 
	1.86 
	2.77 
	3.78 

	厦门
	6
	1.44 
	1.91 
	2.65 
	1.34 
	0.34 
	0.41 
	0.59 
	1.44 
	0.36 
	0.45 
	0.63 
	1.54 
	0.36 
	0.50 
	0.68 
	1.68 
	0.37 
	0.55 
	0.76 

	莆田
	12
	2.88 
	3.82 
	5.29 
	2.68 
	0.69 
	0.81 
	1.18 
	2.88 
	0.71 
	0.90 
	1.26 
	3.08 
	0.73 
	1.00 
	1.35 
	3.36 
	0.75 
	1.11 
	1.51 

	三明
	38
	9.13 
	12.11 
	16.77 
	8.47 
	2.17 
	2.58 
	3.72 
	9.11 
	2.26 
	2.86 
	3.99 
	9.76 
	2.31 
	3.16 
	4.29 
	10.66 
	2.36 
	3.50 
	4.79 

	泉州
	20
	4.80 
	6.37 
	8.82 
	4.46 
	1.14 
	1.36 
	1.96 
	4.80 
	1.19 
	1.51 
	2.10 
	5.14 
	1.22 
	1.66 
	2.26 
	5.61 
	1.24 
	1.84 
	2.52 

	漳州
	30
	7.21 
	9.56 
	13.24 
	6.69 
	1.71 
	2.04 
	2.94 
	7.20 
	1.78 
	2.26 
	3.15 
	7.70 
	1.82 
	2.49 
	3.39 
	8.41 
	1.86 
	2.77 
	3.78 

	南平
	95
	22.82 
	30.27 
	41.92 
	21.18 
	5.42 
	6.45 
	9.31 
	22.79 
	5.65 
	7.16 
	9.98 
	24.39 
	5.78 
	7.90 
	10.72 
	26.64 
	5.91 
	8.76 
	11.97 

	龙岩
	52
	12.49 
	16.57 
	22.94 
	11.59 
	2.97 
	3.53 
	5.09 
	12.47 
	3.09 
	3.92 
	5.46 
	13.35 
	3.16 
	4.32 
	5.87 
	14.58 
	3.23 
	4.80 
	6.55 

	宁德
	12
	2.88 
	3.82 
	5.29 
	2.68 
	0.69 
	0.81 
	1.18 
	2.88 
	0.71 
	0.90 
	1.26 
	3.08 
	0.73 
	1.00 
	1.35 
	3.36 
	0.75 
	1.11 
	1.51 

	平潭
	1
	0.24 
	0.32 
	0.44 
	0.22 
	0.06 
	0.07 
	0.10 
	0.24 
	0.06 
	0.08 
	0.11 
	0.26 
	0.06 
	0.08 
	0.11 
	0.28 
	0.06 
	0.09 
	0.13 


附件4-3

现代畜禽产业重点项目情况表

                                                                   单位：亿元
	序号
	项目县（市、区）
	项目        名称
	实施主体
	建设地点（园区、乡镇）
	建设内容及规模
	建设          期限
	总投资
	到2020年预计新增产值

	1
	闽清县
	新建商品蛋鸡养殖基地
	福州梅林农牧有限公司
	桔林乡
	新建蛋鸡存栏100万只。
	2017-2019
	1.20 
	1.15 

	2
	永泰县
	新建蛋鸡养殖基地
	永泰县金蛋发展有限公司
	丹云乡
	新建蛋鸡存栏240万羽。
	2017-2019
	8.00 
	5.00 

	3
	平潭
	生猪屠宰场
	待招标
	流水镇
	新建年屠宰生猪40万头屠宰场。
	2017-2018
	0.5
	0.6

	4
	芗城区
	新建生猪屠宰加工基地
	祥泰食品公司
	石亭镇
	新建年屠宰生猪70万头及肉品加工。
	2017.1-2018.3
	3
	7

	5
	长泰
	新建商品蛋鸡养殖基地
	鸿森蛋鸡
	岩溪镇
	新增海兰褐商品蛋鸡存栏120万羽，配套蛋品精深加工，肉鸡屠宰，有机肥生产加工及休闲观光。
	2016-2019
	3.5
	3

	6
	永春
	扩建商品蛋鸡
	永春德福等公司
	介福乡
	现在蛋鸡100万羽，新增蛋鸡存栏100万羽，扩建后存栏200万羽。
	2017-2020
	1
	1.44

	7
	建宁
	新建奶牛养殖加工基地
	上黎生态牧业有限公司
	里心镇
	新增奶牛存栏1万头。
	2017-2020
	4
	2.5

	8
	大田
	新建商品蛋鸡
	福建旺中生态畜牧发展有限公司
	石牌镇
	新增蛋鸡存栏150万羽。
	2017-2019
	3
	2

	
	
	新建肉兔养殖基地
	福建莱德旺畜牧业有限公司
	均溪镇
	新增出栏50万只，年加工0.5万吨的有机肥项目。
	2017-2020
	0.32
	0.4

	9
	将乐
	新增商品蛋鸡
	将乐县温氏家禽有限公司
	安仁乡
	新增存栏50万羽。
	2017-2020
	1.2
	0.7

	10
	沙县
	新增商品蛋鸡
	沙县大通农牧有限公司
	高桥镇
	新增蛋鸡存栏50万羽。
	2017-2020
	0.37
	1.09

	
	
	新增商品蛋鸡
	福建正康蛋业有限公司
	高桥镇
	存栏50万羽。
	2017-2020
	1.01
	1.2

	
	
	新建肉羊养殖基地
	沙县祺云农牧有限公司
	高桥镇
	出栏2万只，增加1条肉羊加工生产线。
	2017-2020
	1.2
	1.3

	11
	清流
	新增商品蛋鸡
	福建省大丰山禽业发展有限公司
	赖坊乡
	新增蛋鸡存栏37.5万羽，新增有机肥产量5吨。
	2017-2020
	0.8
	1.11

	12
	将乐
	新增肉鸭
	将乐县温氏家禽有限公司
	万安镇
	新增肉鸭出栏800万羽。
	2017-2020
	3
	3.47

	13
	三元区
	扩建培根加工基地
	福建省名佑食品有限公司、三明市麦尔食品有限公司
	三元区城东乡
	现有加工2.9万吨，新增加工2.1万吨。
	2017-2020
	2.06
	5.8

	14
	尤溪
	新建生猪深加工基地
	福建光华百斯特生态农牧发展有限公司
	洋中镇、城关镇
	建设年加工40万头生猪的食品深加工项目。
	2017-2020
	2.3
	13

	
	
	新建黑山羊养殖加工基地
	福建福之羊生态农业科技有限公司
	汤川乡
	出栏5万只，年加工肉羊20万只。
	2017-2019
	6
	7.42

	15
	秀屿区
	新建生猪屠宰深加工
	福建莆田鸿达牧业有限公司
	东峤镇
	建成年屠宰30万头肉联厂，肉品加工1万头。
	2017-2020
	0.5
	2

	16
	城厢区
	新建生猪屠宰深加工
	天怡（福建）现代农业发展有限公司
	东海镇
	建成年屠宰30万头肉联厂。
	2017-2020
	0.7
	1.8

	17
	仙游县
	新建肉鸡、肉鸭大棚大棚养殖
	莆田（广东）温氏家禽有限公司
	度尾、盖尾镇
	新增出栏肉鸡、肉鸭480万羽。
	2017-2020
	0.9
	1.44

	
	
	扩建蛋品加工基地
	福建大老古食品有限公司、福建中源食品有限公司
	大济镇
	新增加工销售皮蛋等蛋品8000万枚。
	2017-2020
	0.3
	0.8

	18
	延平区
	扩建奶牛养殖与加工基地
	长富乳品有限公司、大乘乳品有限公司
	峡阳镇、来舟镇、西芹镇、夏道镇、大横镇、南山镇、炉下镇、水南街道
	乳品加工厂改扩建；养殖场升级改造，包括阳光棚储粪间、全自动吸粪车、散养式牛舍、生化处理系统、垫料机、沼气池等，新增存栏4000头。
	2017-2020
	1
	4

	19
	邵武
	新建肉牛养殖基地
	北京顺鑫鑫源食品（福建）有限公司
	拿口、沿山、卫闽、洪墩、下沙镇
	新建牛舍、仓库等，粪污处理区、饲料加工等设备。年存栏肉牛1万头，年出栏屠宰0.5万头。
	2017-2020
	2
	2

	
	
	新建肉兔养殖基地
	邵武顺鑫农牧有限公司、豪顺兔业
	拿口、沿山、卫闽、洪墩、下沙镇
	新建兔舍、仓库等，粪污处理区、饲料加工等设备。新增出栏100万只。
	2017-2020
	0.5
	0.5

	20
	建阳区
	新建蛋鸡养殖基地
	福建省恒亮生态禽业有限公司
	回垅乡
	新建蛋鸡养殖基地，采取全程智能化控制、无公害生产。其中产蛋鸡120万羽，后备鸡30万羽。
	2017-2020
	2
	2.5

	21
	政和县
	扩建肉鸡养殖基地
	欧圣实业（福建）有限公司
	政和县石屯、铁山、东平、杨源、镇前
	计划投资建设再增加15个现代化肉鸡养殖场，存栏600万羽，年出栏6000万羽，年屠宰能力6500万羽。
	2017-2020
	4
	10

	22
	光泽
	扩建肉鸡养殖基地
	福建光泽圣农集团
	光泽县各乡镇
	1、新建饲料五厂项目计划投资8500万元，项目建成后年可生产饲料50万吨。2、肉鸡加工厂提升链速改造项目（一期）投资1600万元。通过利用公司原生产厂房，对现有肉鸡加工厂链速进行提升改造，增强产能及生产效益。 3、圣农无害化处理中心（一期）工程项目投资1500万元，建设2个车间及配套工程。4、新增出栏2亿羽。
	2017-2020
	27
	50

	23
	浦城县
	扩建肉鸡养殖基地
	福建圣农发展（浦城）有限公司
	九牧镇、盘亭乡、官路乡、水北街镇、仙阳镇、忠信镇、永兴镇、莲塘镇、富岭镇、管厝乡、临江镇、古楼乡、山下乡、万安乡
	新建年产2.5亿羽肉鸡产业链及配套项目，计划再建设种鸡场20个、肉鸡场68个、孵化厂1个、饲料厂1个、肉鸡加工厂2个、食品加工厂2个。
	2017-2020
	40
	30

	24
	顺昌
	新建生猪养殖屠宰基地
	福建华天农牧生态有限公司，福建省众康肉食品有限公司、
	双溪、埔上
	建设肉联加工项目，年出栏和屠宰加工生猪40万头
	2017-2020
	1.25
	5.2

	25
	建瓯市
	新建肉鸭养殖屠宰加工基地
	福建省建瓯市益众农业发展有限公司
	芝山
街道
	建设70000m2鸭舍，共90栋。建设冷藏库4000m3及配备制冷设备一套（包括制冷压缩机3台、贮氨器1台等），建设家禽屠宰加工生产线一条。存栏60万羽，年出栏500万羽，年屠宰加工200万羽。
	2017-2020
	1
	3

	26
	武夷山
	闽北白鹅养殖与加工
	武夷山志宏鹅业有限公司、锦秀园生态农业发展有限公司
	岚谷、吴屯
	扩大养殖规模，扩建鹅舍3000平方米，扩建产品加工间400平方米，新增出栏量2万只，鹅产品加工新增2万只。
	2017-2020
	0.1
	0.2

	27
	连城
	扩建肉鸭养殖基地
	福建原态农业有限公司、中健特色农业有限公司
	文亨、北团等10个乡镇
	新增出栏500万羽白鸭。
	2017-2020
	0.4
	2.35

	28
	新罗区
	扩建肉鸡养殖基地
	森宝食品工业集团
	森宝食品科技产业园
	新增出栏1.2亿万羽
	2017-2020
	1
	27.6

	
	
	新建生猪屠宰基地
	森宝食品工业集团
	森宝食品科技产业园
	2020年新增屠宰200万头。
	2017-2020
	1
	4

	
	
	扩建牛羊屠宰基地
	容和盛
	市级肉牛产业园
	扩建牛、羊屠宰生产车间，建设森宝农产品集配中心和肉品专业交易市场，申请观光旅游线路，举办猪文化节和全肉晏美食节。
	2017-2020
	0.3
	4.2

	
	
	龙岩山麻鸭
	龙岩市山麻鸭原种场、龙岩市妙源家禽饲养有限公司、龙岩市嘉成家庭农场等
	适中、大池、小池、铁山
	存栏50万羽。
	2017-2020
	0.75
	1.5

	29
	永定
	新建牛肉丸基地
	龙岩市永定区下洋镇林记食品有限公司、永定县“银记”食品销售有限公司
	下洋、湖雷
	屠宰、加工、生产牛肉丸。
	2017-2020
	1
	1.5

	30
	龙岩经济开发区
	新建肉牛养殖基地
	小洋农场
	市级肉牛产业园
	项目总投资3.5亿元，一期投资约5820万元，占地约1120亩，建设2000头肉牛育肥场，配套建设生态草场、沼气及环保设施、生活设施等；二期工程为肉牛育肥场规模扩大至10000头，建设总部及研发中心、2000头良种繁育场、饲料厂、有机肥厂及配套环保设施；三期工程为建设屠宰加工厂、冷链物流及配套环保设施，发展生态观光旅游。
	2017-2020
	3.5
	1.5

	31
	长汀
	扩建河田鸡养殖基地
	河田鸡公司
	市级肉鸡产业园
	现出栏600万羽，新增出栏400万羽。
	2017-2020
	0.1
	2

	32
	上杭
	新建槐猪基地
	福建傲农生物科技集团股份有限公司
	市级槐猪产业园
	2017年-2021年建年出栏20万头槐猪基地及槐猪肉品加工厂，到2020年加工产值2亿元。
	2017-2020
	1.5
	7

	
	
	扩建肉兔加工基地
	通贤兔业
	县级肉兔产业园
	新增出栏200万头，2017年筹建深加工厂。
	2017-2020
	1
	2.52

	33
	武平
	象洞鸡养殖
	凤奔公司
	十方、象洞、中堡
	新增出栏300万羽。
	2017-2020
	0.5
	1

	34
	屏南
	新建蛋鸡养殖基地
	屏南县金誉林蛋鸡专业合作社
	长桥镇
	现存栏10万羽，新增存栏5万羽。
	2017-2020
	0.05
	0.07

	
	
	扩建肉羊养殖基地
	屏南秋田农牧
	寿山乡
	现出栏2.7万只，新增出栏2.3万只。
	2017-2020
	0.3
	1.16

	35
	福鼎
	新建蛋鸡养殖基地
	福建鼎佳吉生态农业发展有限公司
	佳阳乡
	现存栏2.5万羽，新增存栏7.5万羽。
	2017-2020
	0.1
	0.105

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：以上项目实行动态管理，各县（市、区）农业局对建设进度慢、质量效益差的项目要及时淘汰，对符合产业发展方向、积极性高、质量效益好的项目要及时增列。

	

	



福建省农业厅文件

















2017年9月6日印发








福建省农业厅办公室











