附件1

闽台乡建乡创合作样板县创建指引

一、样板创建的目的和意义

县（市、区）依托闽台乡建乡创，择优选择地理位置相邻或相近的镇村，实施统一谋划和统筹推进，培育农业、文创、旅游等产业链、景观带、示范片（以下简称“示范片区”），集中连片探索“乡建乡创助力乡村振兴”的新路径，致力于提供可复制可推广的经验和示范，推动全县域乡村振兴。

二、样板要求

（一）样板选择

样板县优先选择近年来得到当地党委政府高度重视，已成功引入若干支台湾建筑师（含文创）团队，并签约10个及以上闽台乡建乡创合作项目，形成了良好合作氛围和显著创建成效的县（市、区）。县级已建立有效有力的工作推进机制，基层实施单位积极性高、执行力强。示范片区重点选择3个及以上相邻或相近的村庄（含集镇区），引入优秀台湾团队服务，人口集聚、资源禀赋好、区位优势佳，有发展潜力、建设资金保障的村庄（含集镇区），以及传统村落和历史文化名镇名村优先纳入。

（二）建设要求

坚持以服务本地居民为中心、兼顾城乡融合的创建理念，按照统一谋划、统筹推进的思路，选择3个及以上相邻或相近的村庄（含集镇区）进行集中连片打造。从提升人居环境质量切入，围绕提升农房居住品质、完善惠民公共空间、完善乡村景观设施、完善设施运管机制、探索收益保障机制、探索闽台融合措施等方面，集中连片推动宜居宜业和美乡村的建设。对照实施成效要素，首先在示范片区内选择一个村落或镇区进行打造，形成可展示建设形象的示范点。由点及面，推动片区内其他镇村整治提升，通过2年时间逐步培育农业、文创、旅游等产业链、景观带、示范片。

（三）进度和投资要求

样板项目实施2年的创建期，总投资不低于2300万元（含省级样板县财政补助资金）。在第1年的第一季度完成摸底调研、项目选址、规划策划方案编制、施工图设计等工作，明确样板分年度实施的项目、进度计划及年度投资额。省级样板补助资金的支付率需在第1年创建期9月底前达到75%以上，在第1年年底完成100%，且完成投资额不低于1200万元，并形成可展示建设形象的示范点。至第2年底，完成所有创建任务，形成“以乡建乡创助力乡村振兴”的可复制可推广的县域整治模式和经验。

三、创建内容

样板县创建内容主要包括组织实施、提升人居环境质量、提升农房居住品质、完善惠民公共空间、完善乡村景观设施、完善设施运管机制、探索收益保障机制、探索闽台融合措施8个方面24项内容。

闽台乡建乡创合作样板县实施成效要素

| 项目 | 创建内容 | 成效要素 | 年度任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）组织 实施 | 1．出台创建方案 | 县级政府出台创建工作方案，明确主要包含创建目标、重点任务、分年度实施计划、组织保障、资金保障、机制保障和闽台融合措施等内容。 | 第1年 第一季度 |
|  | 2．建立工作机制 | （1）县级政府成立工作组，建立由县级政府主要领导亲自抓、分管领导具体抓，住建、农业农村、自然资源、文化旅游、民政、生态环境、水利、财政等县直单位、相关乡镇政府和村两委参与的工作机制，落实“五个一”工作机制，即一位牵头领导、一个工作专班、一套服务机制、一批台湾团队、一个服务网点。 |  |
|  |  | （2）工作组定期召开会议，跟踪进度，协调解决问题；定期组织督导检查，调度创建工作进展。 |  |
|  |  | （3）乡镇建立工作专班，县级住建部门落实一线辅导。 |  |
|  |  | （4）县级住建部门组织镇村干部赴先进地区观摩学习样板创建，开展一次以上集中培训。邀请县级政府主要领导或分管领导参加。 |  |
|  | 3．编制策划方案 | （1）现状调研分析：收集、梳理、分析集镇的资源禀赋、问题短板、群众需求（老人、儿童、妇女、青年等）等情况。 |  |
|  |  | （2）梳理发展定位：梳理挖掘示范片区内相邻或相近的村庄（集镇）的自然资源、人文历史、民俗活动、传统手工业等优势资源，提炼地域特色鲜明、认同感强、产业互补带动的发展定位。 |  |
|  |  | （3）完善规划设计：按照统一谋划、统筹推进、由点及面的思路，全面响应本实施成效要素明确的创建内容和工作要求，编制样板县总体策划思路、功能布局、具体策略、项目选址、重要节点的设计方案。先从示范片区内一个村落或镇区进行完整打造，形成可展示建设形象的示范点，再由点及面推动其他镇村的整治提升，用2年时间培育农业、文创、旅游等产业链、景观带、示范片。 |  |
|  |  | （4）进一步细化节点施工图设计，同步探索三类农房改造资金奖补机制、村民收益保障机制、设施运管机制、闽台融合政策措施等制度机制。 |  |
|  |  | （5）项目清单：编制2年创建的项目计划，明确项目总体分年度建设、投资的任务计划，包含但不限于项目类别、项目名称、详细内容、投资金额、资金来源、建设时序、职责分工等。 |  |
|  | 4.资金用地保障 | （1）县级统筹安排样板县2年创建资金1500万元以上（不含省级样板县补助资金）。 | 第1、2年 |
|  |  | （2）各级补助资金及时拨付到镇村，项目相关合同款项及时拨付，保障创建需求。 |  |
|  |  | （3）落实必要的建设用地（含农房示范房建设用地）。 | 第1年 |
|  | 5．党建引领共同缔造 | （1）发挥党建引领作用，推动基层党建与创建工作、基层治理深度融合，并通过视频、照片和文字等记录。 | 第1、2年 |
|  |  | （2）共谋：村民（含居民、外来人口，下同）全程参与整治策划方案，提出整治项目需求。 |  |
|  |  | （3）共建：村民开展房前屋后整治、美丽庭院建设，投工投劳参与公共空间整治，鼓励村民参与产业培育，提高收益。村民参与度高，效果好。 |  |
|  |  | （4）共管：通过村规民约，村民共同管护，使成果得到有效维护，鼓励村民认管或运营公共空间，认养公共区域绿化植物。 |  |
|  | 6．总结评估做法 | （1）每半年总结一次样板创建经验做法，编制PPT成效图集。 |  |
|  |  | （2）每年底总结可复制、可推广的经验做法，编制宣传小视频。 |  |
|  |  | （3）每年底开展村民满意度调查，加强成果应用。 |  |
| （二）提升人居环境质量 | 7．污水垃圾治理 | （1）大力推进以县域为单位打捆打包村庄保洁、生活垃圾转运、公厕管护，实施市场化运营。积极推进垃圾分类处理，完善农村生活垃圾收运设施，取缔露天收集点，做到垃圾及时收运、全域干净整洁。 | 重点纳入第1年创建任务，着力改善村容村貌，打造宜居环境。第2年持续巩固整治成效。 |
|  |  | （2）优先安排以县域为单位打捆打包乡镇生活污水治理设施改造、管网铺设和运营管护，实施市场化运营，完善镇村生活污水处理设施和管网配套，提升收集处理水平。 |  |
|  |  | （3）按村庄实际需求增建水冲式公厕，对简陋水冲式公厕进行改造提升，新建和改造公厕配建无障碍等适老化设施。 |  |
|  | 8．既有建筑整治（含裸房整治） | （1）与县新建农房建筑立面图集做好衔接，挖掘提炼具有地域特色的传统建筑元素，实现风格、色彩、材质相协调，积极探索低成本、可复制的既有建筑整治模式。注重历史建筑、传统风貌建筑、地域特色建筑立面的传承保护，彰显地域风格、乡村风貌和时代记忆，避免“一涂了之”的建设性破坏。 |  |
|  |  | （2）积极探索一层及以下整治、二层以上填平补齐、色彩协调等低成本、可复制的整治法。 |  |
|  |  | （3）非裸房的其他房屋，采取墙面清洁、色彩协调、填平补齐等区域性建筑风貌协调措施整治。 |  |
|  | 9．实施杆线整治 | （1）梳理村庄杆线，整治废弃杆塔、线路、违法交越和搭挂等。 |  |
|  |  | （2）有条件的杆线下地，统一规范新设线路，让出“干净的天际线”。 |  |
|  | 10．绿化改善提升 | （1）通过微整治、微改造，引导村民整治菜地，提升房前屋后和田园景观；引导村民建设美丽庭院、房前屋后因地制宜种植本地果树等品种。 |  |
|  |  | （2）结合公共空间打造，使用本地树种、花草和农业作物进行绿化，体现乡土气息；有条件的因地制宜通过插种本地冠幅大的大株果树或景观树种、打造小片林等进行景观提升，形成富有乡土特色、低成本低维护的绿化环境。 |  |
| （三）提升农房居住品质 | 11．开展新建农房示范 | （1）新建农房落实风貌管控要求，整体打造协调美观、彰显地域特色的乡村建筑风貌。至少建成一幢功能现代、结构安全、成本经济、绿色环保、风貌协调的农房示范房。 | 第1、2年 |
|  |  | （2）县级住建部门组织全县观摩示范房，引导村民提升建房品质，并充分吸纳村民提出的意见，完善建筑立面图集和通用图集。 |  |
|  | 12．实施三类农房改造 | （1）依据闽建办村函[2024]8号《福建省住房和城乡建设厅办公室关于规范开展三类农房改造试点的通知》，出台样板三类农房相关机制文件，确保选点及奖补的公平性、合理性及安全性。选择户型和平面布局具有普遍性，设计上易于推广的农房开展三类农房改造。 | 第1年重点实施适老化改造、宜居化改造，有条件的开展民宿化改造，同步健全奖补、推广机制。第2年组织全县推广。 |
|  |  | （2）适老化改造：要普查区域内老年人居住情况，优先选择特殊老年人群（如失能老人、半失能老人、孤寡老人等）作为改造对象，尊重老年人的生活习惯和需求，重点做好卫生间的适老化改造，并应需通过“菜单式”选择防滑地面、助力扶手、无障碍设施、声控开关、报警器等改造，消除起床、如厕、用餐、出行等方面安全隐患。可同步开展完善通风、采光、收纳空间、房前屋后增设聊天座椅等改造，提升老年人幸福指数。 |  |
|  |  | （3）宜居化改造：从优化空间利用（户外和室内）、完善使用功能（卫生间、浴室、阅读和交流空间等）、借景设计等方面，开展宜居性改造，提升本地居民居住品质和舒适度，同时引导乡亲返乡居住。 |  |
|  |  | （4）民宿化改造：引导有意愿、有条件的农户，在宜居基础上，按照民宿的设计理念和标准，设计并改造农房，引导农户返乡运营民宿，增加资产性收入。 |  |
|  |  | - 广泛组织村民参观、推广。 |  |
| （四）完善惠民公共空间 | 13．完善惠民公共空间 | 完善公共空间和服务设施，利用房前屋后空地、闲置房屋、新建少量设施、整合产业空间等方式，根据乡村的需要和可能，完善休闲交流、观景、健身、养老、医疗、文化等公共空间，特色小吃、农产品等产业空间，年轻人所需的消费空间等，积极打造惠及“一老一少”、妇女、返乡下乡青年、外来打工人员等各类人群的惠民公共空间。 | 第1年重点选择一个村落或镇区集中打造，同步推进片区其他镇村建设，第2年实现片区内所有镇村全覆盖。 |
|  | 14.完善适老化 设施 | 完善适老设施，鼓励既有的公厕、公园等公共空间进行无障碍设施改造，新建的因地制宜配备无障碍、防滑、扶手、声控灯光等适老型设施，满足老人或残障人士无障碍生活、安全便利出行等基本需求。 |  |
| （五）完善乡村景观设施 | - 15．完善乡村景观设施 | （1）全面梳理村庄全域和村庄间沿线的自然景观资源，采用微整治微干预手法，结合地域特色元素，提炼形象符号标识，并因地制宜应用于打造山间步道、溪间汀步、田园栈道、观景平台、景观小片林等，展现乡村的“处处美”，实现“乡村大美”的“可进入”、“可享有”，提升城乡居民获得感。 |  |
|  |  | （2）融入乡土文化、传统农耕、人文历史、特色建筑、民俗风情等内涵，打造县、镇、村入口、重要公共空间等节点景观，与周边环境协调一致。 |  |
| （六）完善设施运管机制 | 16．完善设施运管机制 | （1）全面建立污水垃圾公厕绿化、公共空间、景观设施的运营和管护机制，落实管护人员或团队、管护资金、监督机制；既有设施和新建设施均应有运营、有管护，持续发挥应有效用。 | 重点纳入第1年创建任务。第2年持续完善。 |
|  |  | （2）鼓励通过共同缔造建立共管机制。 |  |
| （七）探索收益保障机制 | 17.挖掘产业特色 | 梳理乡村资源禀赋，挖掘培育特色产业。 |  |
|  | 18.文创推动品牌 | 鼓励挖掘本地人文精神，形成特质形象和符号，推动品牌打造。 |  |
|  | 19.经济合作社或强村公司 | 探索全员经济合作社运行机制，整合村庄资源注入经济合作社统一对外运营，实现资源变资产、资金变股金、村民变股东，增加村民资产性收益。 探索以助推村级集体经济组织发展壮大和农民增收为目的，积极培育强村公司。 |  |
| （八）探索闽台融合措施 | 20.合同签订和 履行 | （1）落地实施闽台乡建乡创合作项目，及时签订服务合同。 |  |
|  |  | （2）双方严格按照合同履约。 |  |
|  | 21.提供服务保障 | （1）配套政策：县级政府出台闽台乡建乡创合作政策措施，细化包含项目支持、培育样板、资金奖补、金融支持、服务保障等方面内容，推动闽台乡建乡创合作拓面深化，形成规模集聚效应。 |  |
|  |  | （2）服务网点：通过闲置房屋或传统建筑等活化利用，创建1个以上台湾团队服务网点。 |  |
|  |  | （3）根据台湾团队的生活和工作需要，提供有效的和较为全面的服务保障措施（驻村办公室、住宿空间需确保结构安全）。 |  |
|  | 22.分享交流活动 | （1）组织台湾团队与县乡干部开展多种形式的分享交流活动。 |  |
|  |  | （2）创建期第一年策划一场宣传推介活动。 |  |
|  | 23.产学研合作 | 支持台湾团队与高校合作，助力高校教学创新和队伍培育。 |  |
|  | 24.以台引台 | 鼓励依托台湾团队实施“以台引台”，引入更多台湾同胞了解福建、更多人才来闽就业创业或开展培训学习、交流分享。 |  |

四、评价要求

本样板评价包括候选样板竞争性选拔和正选样板年终评价。

（一）候选样板竞争性选拔

1．竞争性选拔标准

竞争性选拔类别分为基础条件、组织实施、项目策划、加减分项及负面清单四个部分，具体详见下表。

闽台乡建乡创样板县竞争性选拔标准

| 评价类别 | 文件大纲 |  | 评分要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础条件（20分） | 申报县历年来推动闽台乡建乡创情况 |  | 已引入的台湾建筑师（含文创）团队数量、签约的闽台乡建乡创合作项目数量、实施成效 |
|  | 农旅文化资源、试点示范或重点发展等基础条件 |  | 人口集聚、区位条件、镇村产业、文旅资源、纳入各级试点示范或重点发展的情况 |
| 二、组织实施（20分） | 要素保障 | 组织保障 | 按成效要素要求出台创建工作方案，建立工作机制，并提交县（市、区）人民政府出具的样板实施承诺书 |
|  |  | 资金用地保障 | 县级统筹安排样板县2年创建资金1500万元以上（不含省级样板县补助资金），明确必要的新增建设用地保障（含农房示范房用地）等 |
|  | 实施计划 | 项目清单 | 制定项目清单的合理性、匹配度和完整性 |
| 三、项目策划（60分） | 基础项 | 示范片区打造思路 | 策划的发展定位，集中连片打造思路的合理性、完整性及深度 |
|  |  | 提升人居环境质量 | 根据方案中该项的合理性、完整性及深度 |
|  |  | 提升农房居住品质 | 第一档：策划≥5项 第二档：策划3-4项 第三档：策划≤2项 |
|  |  | 完善惠民公共空间 | 第一档：策划≥7项 第二档：策划4-6项 第三档：策划≤3项 |
|  |  | 完善乡村景观设施 | 第一档：策划≥4项 第二档：策划2-3项 第三档：策划≤1项 |
|  |  | 完善设施运管机制 | 第一档：策划≥3项 第二档：策划2项 第三档：策划≤1项 |
|  |  | 探索收益保障机制 | 第一档：策划≥3项 第二档：策划2项 第三档：策划≤1项 |
|  |  | 探索闽台融合措施 | 第一档：策划≥4项 第二档：策划2-3项 第三档：策划≤1项 |
| 四、加减分项及负面清单 | 根据（闽建办〔2023〕6 号）文，评审加分、扣分或取消评审资格应结合加分清单、扣分清单、负面清单规定情形进行。 |  |  |

2．竞争性选拔程序

由申报单位对照申报条件自愿提出申请，并对其申报信息的真实性、完整性、合法性负责，严禁弄虚作假。各设区市（不含厦门，下同）住建、财政部门对照申报条件严格审核把关。省住建厅和财政厅先对申报材料要件进行初审，对符合条件的申报县，组织专家评审，进行竞争性选拔。根据申报条件的匹配度、创建工作方案的符合性、要素保障的到位程度以及策划方案的合理性、完整性和深度等因素，择优确定省级样板名单。

3．竞争性选拔申报材料

（1）设区市住建、财政部门的推荐文件，包含阐述申报县资源禀赋、推荐理由等佐证材料。（PDF格式）

（2）县级人民政府编制的2年创建工作方案，主要包含创建目标、重点任务、分年度实施计划、年度实施计划、组织保障、资金保障、机制保障等和闽台融合措施等内容。（PDF格式）

（3）委托台湾团队编制样板策划方案，对照创建内容，完整体现现状调研分析、串点连线成片、梳理发展定位、总体策划思路、功能布局、具体策略、项目选址、重要节点的设计方案、2年总体项目安排和当年度项目实施清单等内容。（PDF格式）

（4）提供委托台湾团队负责样板创建的陪护式服务合同（可将示范片区内的镇村统一打包委托团队服务，也可根据需要分别委托），申报时来不及签订服务合同的，应提供意向合作协议，并承诺2024年底前签约。（PDF格式）

（5）县级人民政府出具承诺书，包含建立工作机制、落实资金用地等要素保障、按时足额下达并支付省级补助资金、施工安全和文明工地建设、及时签约台湾团队并做好服务保障等内容。（PDF格式）

（6）历年来推动闽台乡建乡创项目的成效、签约合同等佐证材料。（PDF格式）

- 正选样板年终评价

1．年终评价标准

评价类别分为基础项、加分项两个部分，具体详见下表。

闽台乡建乡创合作样板县年终评价标准

| 评价内容 |  | 评分标准 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础项（100分） |  |  |  |
| 组织实施（30分） | 出台创建方案（2分） | 据出台的创建工作方案的符合性、完整性进行评分，得0-2分 | 样板项目所在县（市、区）人民政府出台的闽台乡建乡创合作样板县创建工作方案、部署推动工作的图片或会议记录、付款凭证等佐证材料 |
|  | 部署推动工作（2分） | 据部署推动工作、参加集中培训、外出现场学习情况进行评分，得0-2分 |  |
|  | 落实资金用地保障（4分） | 据省市县资金及时拨付到镇村，出台并实施裸房整治居民出资、财政予以奖补政策、落实建设用地等进行评分，得0-4分 |  |
|  | 编制策划方案、技术服务指导（6分） | 据方案设计及审查情况（完成初稿、专家评审稿、通过专家评审、施工图设计）进行评分，得0-4分 | 设计方案、专家评审意见、施工图 |
|  |  | 据台湾团队进场调研、驻点设计情况进行评分，得0-2分 | 驻点陪护式服务记录 |
|  | 党建引领共同缔造（6分） | 党建引领：发挥党建引领作用，推动基层党建与创建工作、基层治理深度融合情况，得0-2分 | 相关文字、图片、视频材料 |
|  |  | 共谋：据村民全程参与设计方案谋划、提出整治项目需求情况进行评分，得0-2分 |  |
|  |  | 共建：据村民开展房前屋后整治、美丽庭院建设，投工投劳参与公共空间整治、产业培育等情况进行评分，得0-2分 |  |
|  | 及时总结 （6分） | 据每半年总结一次样板创建的做法、编制一个PPT成效图集，每年编制一次宣传视频情况进行评分，得0-6分 | 相关文字、成效图集、视频材料 |
|  | 宣传推广 （2分） | 在省部级及以上、省两办等信息刊物上刊发的，每条1分；国家级主流媒体报道的，每条0.5分；省级主流媒体报道的，每条0.2分；分值可累计，最高2分 | 网页、报刊、 照片等 |
|  | 开展满意度调查（2分） | 据开展居民满意度调查，加强成果运用进行评分，得0-2分 | 居民满意度 调查表 |
| 七要素整治成效（70分） | 提升人居环境质量（12分） | 据污水垃圾治理效果进行评分，得0-3分 | 闽台乡建乡创合作样板县的设计方案，实施前后对比照、视频、文字以及现场评价片等（各项评分按完成比例和实施效果得分，无该项内容的不得分） |
|  |  | 据既有建筑整治效果进行评分，得0-3分 |  |
|  |  | 据实施杆线整治效果进行评分，得0-3分 |  |
|  |  | 据绿化改善提升效果进行评分，得0-3分 |  |
|  | 提升农房居住品质（13分） | 据农房示范房的设计、建设效果进行评分，得0-1分 |  |
|  |  | 据完成的三类农房户数进行评分，每完成1栋得1分，最高7分 |  |
|  |  | 据出台的三类农房相关机制规定进行评分，得0-3分 |  |
|  |  | 据三类农房的推广情况进行评分，得0-2分 |  |
|  |  | 民宿化改造未落实“先鉴定结构安全后改造使用”的程序，该项改造不得分 |  |
|  | 完善惠民公共空间（16分） | 据完成的公共空间数量进行评分，每完成1处得1分，最高7分 |  |
|  |  | 据村民使用频率、获得感、运行情况进行评分，得1-7分 |  |
|  |  | 据公共空间进行无障碍设施改造进行评分，得0-2分 |  |
|  |  | 老旧房屋、大跨度公共建筑改造用于公共服务或经营的，未落实“先鉴定结构安全后改造使用”的程序，该项改造不得分 |  |
|  | 完善乡村景观设施（7分） | 据乡村景观设施，完成4-5项、效果较好，得5-7分；完成2-3项、效果一般，得3-4分；完成≤1项，得0-2分 |  |
|  | 探索设施运营机制（5分） | 据探索设施运营机制，完成3-4项、效果较好，得4-5分；完成2项、效果一般，得2-3分；完成≤1项，得0-1分 |  |
|  | 探索收益保障机制（5分） | 据探索收益保障机制，完成3-4项、效果较好，得4-5分；完成2项、效果一般，得2-3分；完成≤1项，得0-1分 |  |
|  | 探索闽台融合措施（12分） | 据与台湾团队签订陪护式设计服务合同、双方合同履约情况进行评分，得0-2分 |  |
|  |  | 据县级政府出台闽台乡建乡创合作政策措施情况，得0-3分 |  |
|  |  | 据台湾团队服务网点的建设、使用情况进行评分，得0-3分；据为台湾团队提供有效和较为全面的服务保障措施进行评分，得0-1分；分值可累计，最高4分 |  |
|  |  | 据开展闽台分享交流活动、产学研合作、“以台引台”的场次及效果进行评分，得0-3分 |  |
| 二、加分项（15分） |  |  |  |
| 形成的可推广可复制的经验做法（8分） |  | 列入省住建厅现场观摩点的，加3分；列入省政府、国家部委现场观摩点的，加5分；分值可累计，最高8分 | 相关视频、照片、会议纪要等 |
| 经验分享交流（7分） |  | 获得省直部门发文推广的，加1分；获得省政府、国家部委发文推广的，加2分；分值可累计，最高3分 |  |
|  |  | 在省直部门相关会议做经验交流的，加1分；在省政府、国家部委相关会议做经验交流的，加3分；分值可累计，最高4分 |  |

2．年终评价提交材料：

（1）综合报告：主要内容包括样板总体概况、成效进度、保障措施、社会影响、特色亮点等内容，可图文结合。（PDF 格式）

（2）佐证材料：按照上表，逐项提供佐证材料（包含但不限于创建工作方案、部署推动工作的图片或会议记录、付款凭证、设计服务合同、专家评审意见等文件的电子扫描件），并有序归类、编排、整理成册。（PDF 格式）

（3）宣传小视频。

（4）自评材料：各地市根据上表形成的样板自评材料情况说明。

附件2

闽台乡建乡创合作样板集镇创建指引

一、样板创建的目的和意义

闽台乡建乡创合作样板集镇以人民对美好生活的向往为总体目标，在提升环境质量的基础上，着力打造公共空间、塑造集镇特色、提升集镇温度、培育集镇业态、实施共同缔造，打造一批有品质、有温度、有活力的新时代集镇。

二、样板要求

（一）样板选择

根据当地集镇分类和发展定位，优先选择人口集聚、资源禀赋好，具有区位优势、发展潜力和建设资金保障的，能够形成示范带动效应的集镇。样板集镇在全面推进建成区创建的同时，应选取一个范围边界清晰、人口相对集聚、乡村环境亟待提升的片区，以整体推进本实施成效要素明确的各项创建内容。所在县（市、区）建立有力有效的工作推进机制，基层实施单位积极性高、执行力强，引入优秀的台湾团队提供支持。

（二）建设要求

坚持以服务本地居民为中心、兼顾城乡融合的创建理念，梳理集镇的发展定位，从提升人居环境质量切入，围绕提升农房居住品质、完善惠民公共空间、完善乡村景观设施、完善设施运管机制、探索收益保障机制、探索闽台融合措施等重点任务，推动宜居宜业和美村镇建设，探索低成本建设运维的集镇整治路径。

1．提升人居环境质量：以问题、短板为导向，统筹推进污水、垃圾、公厕、裸房、停车、杆线、绿化的整治和提升，改善镇容镇貌和人居环境。

2．提升农房居住品质：以房屋结构安全为前提，以群众需求为导向，选择具有普遍性、易于推广的农房户型，开展适老化、宜居化、民宿化改造试点，探索助力帮扶老年人、乡亲返乡、村民增收的路径。

3．完善惠民公共空间：因地制宜采取微整治精提升手法，盘活闲置空间、场所，建设惠及老人、妇女、儿童、青年等各类人群的公共空间和设施。

4．完善乡村景观设施：因地制宜采取微整治微干预手法，打造山间步道、溪间汀步、田园栈道、观景平台、景观小片林等微设施，实现“乡村大美”可进入、可享有。

5．完善设施运管机制：坚持“先建机制后建设”，探索低成本、可持续的运管机制。

6．探索收益保障机制：注重因村施策，导入文创产品、特色产业，探索运营机制和全员经济合作社或强村公司，助力村民村财增收。

7．探索闽台融合措施：注重完善台湾团队生活工作保障、服务网点，丰富分享交流、“以台引台”等措施，助力两岸融合。

（三）进度和投资要求

样板实施2年创建期，总投资不低于1500万元（含省级样板集镇补助资金）。第1年第一季度完成摸底调研、项目选址、规划策划方案编制、施工图设计等工作，明确样板分年度实施项目、进度计划及年度投资额。省级样板补助资金支付率需在第1年9月底前达到75%以上，在第1年底完成100%，且完成投资额不低于800万元，并形成可展示建设形象的片区。至第2年底，完成所有创建任务，形成“以乡建乡创助力乡村振兴”的可复制可推广的低成本建设运维集镇整治模式和经验。

- 创建内容

样板集镇创建内容主要分为两项指标：基础项、特色项。基础项为基本要求，主要包括组织实施、提升人居环境质量、提升农房居住品质、完善惠民公共空间、完善乡村景观设施、完善设施运管机制、探索收益保障机制、探索闽台融合措施8个方面24项内容；特色项为分类引导、提档升级的更高要求，根据集镇发展定位方向，从文化兴盛、生态宜居、产业带动、闽台融合中自行选择1个主导类型或再选择1个兼容类型创建。

闽台乡建乡创合作样板集镇实施成效要素

| 项目 | 创建内容 | 成效要素 | 年度任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础项 |  |  |  |
| （一）组织实施 | 1．出台创建方案 | 县级政府出台创建工作方案，明确主要包含创建目标、重点任务、分年度实施计划、组织保障、资金保障、机制保障和闽台融合措施等内容。 | 第1年 第一季度 |
|  | 2．建立工作机制 | （1）县级政府成立工作组，建立由县级政府主要领导亲自抓、分管领导具体抓，住建、农业农村、自然资源、文化旅游、民政、生态环境、水利、财政等县直单位、乡镇政府和村两委参与的工作机制，明确职责分工和具体工作措施。 |  |
|  |  | （2）工作组定期召开会议，了解进度，协调解决问题；定期组织督导检查，调度创建工作进展。 |  |
|  |  | （3）乡镇建立工作专班，县级住建部门落实一线辅导。 |  |
|  |  | （4）县级住建部门组织镇村干部赴先进地区观摩学习样板创建，开展一次以上集中培训。邀请县级政府主要领导或分管领导参加。 |  |
|  | 3．编制策划方案 | （1）现状调研分析：收集、梳理、分析集镇的资源禀赋、问题短板、群众需求（老人、儿童、妇女、青年等）等情况。 |  |
|  |  | （2）梳理发展定位：以所申报集镇的建成区为重点，兼顾周边村庄，梳理挖掘自然资源、人文历史、民俗活动、传统手工业等优势资源，提炼地域特色鲜明和认同感强的发展定位，并对照特色项，在文化兴盛、生态宜居、产业带动、闽台融合中选择1个主导类型或再选择1个兼容类型，进行提档升级打造。 |  |
|  |  | （3）完善规划设计：全面响应本实施成效要素明确的创建内容和工作要求，编制集镇总体策划思路、功能布局、具体策略、项目选址，以及重要节点的设计方案。 |  |
|  |  | （4）进一步细化节点施工图设计，同步探索三类农房改造资金奖补机制、村民收益保障机制、设施运管机制、闽台融合政策措施等制度机制。 |  |
|  |  | （5）项目清单：编制2年创建的项目计划，明确项目总体分年度建设、投资的任务计划，包含但不限于项目类别、项目名称、详细内容、投资金额、资金来源、建设时序、职责分工等。 |  |
|  | 4.资金用地保障 | （1）县级统筹安排样板集镇2年创建资金1000万元以上（不含省级样板集镇补助资金）。 | 第1、2年 |
|  |  | （2）各级补助资金及时拨付到镇村，项目相关合同款项及时拨付，保障创建需要。 |  |
|  |  | （3）落实必要的建设用地（含农房示范房建设用地）。 | 第1年 |
|  | 5．党建引领共同缔造 | （1）发挥党建引领作用，推动基层党建与创建工作、基层治理深度融合，并通过视频、照片和文字等记录。 | 第1、2年 |
|  |  | （2）共谋：村民全程参与整治策划方案，提出整治项目需求。 |  |
|  |  | （3）共建：村民开展房前屋后整治、美丽庭院建设，投工投劳参与公共空间整治，鼓励村民参与产业培育，提高收益。村民参与度高，效果好。 |  |
|  |  | （4）共管：鼓励建立村民、企业等各方出资出力参与共同缔造的共管机制，鼓励村民认管或运营公共空间、认养公共区域绿化植物。 |  |
|  | 6．总结评估做法 | （1）每半年总结一次样板创建经验做法，编制PPT成效图集。 |  |
|  |  | （2）每年底总结可复制、可推广的经验做法，编制宣传小视频。 |  |
|  |  | （3）每年底开展村民满意度调查，加强成果应用。 |  |
| （二）提升人居环境质量 | 7．污水垃圾治理 | （1）优先安排以县域为单位打捆打包乡镇生活污水治理设施改造、管网铺设和运营管护，实施市场化运营，完善处理设施和管网配套，新建管网全面实施雨污分流，既有管网结合镇村改造、道路建设等逐步实现雨污分流，提高进水浓度和生活污水处理率、设施负荷率。 | 重点纳入第1年创建任务，着力改善镇容镇貌，打造宜居环境。第2年持续巩固整治成效。 |
|  |  | （2）大力推进以县域为单位打捆打包乡镇保洁、生活垃圾转运、公厕管护，实施市场化运营。完善垃圾中转站、垃圾箱等环卫设施，取缔露天收集点，做到垃圾及时收运、全域干净整洁。推进垃圾分类处理，提高减量化、资源化处理水平。 |  |
|  |  | （3）按集镇实际需求增建水冲式公厕，对简陋水冲式公厕进行改造提升，新建和改造公厕配建无障碍等适老化设施。 |  |
|  | 8．既有建筑整治（含裸房整治） | （1）优先将集镇建成区裸房纳入整治，与县新建农房建筑立面图集做好衔接，实现风格、色彩、材质与建筑本体和周边环境相协调。注重历史建筑、传统风貌建筑、地域特色建筑立面的原风格、原材料、原工艺维护，彰显地域风格、乡村风貌和时代记忆，避免“一涂了之”的建设性破坏。 |  |
|  |  | （2）积极探索一层及以下整治、二层以上填平补齐、色彩协调等低成本、可复制的整治法。 |  |
|  |  | （3）非裸房的其他房屋，采取墙面清洁、色彩协调、填平补齐等区域性建筑风貌协调措施整治。 |  |
|  | 9．实施杆线整治 | （1）梳理集镇杆线，整治废弃杆塔、线路、违法交越和搭挂等。 |  |
|  |  | （2）有条件的杆线下地，统一规范新设线路，让出“干净的天际线”。 |  |
|  | 10．绿化改善提升 | （1）采用本地适宜树种，景观和常绿相结合，实施见缝插绿、拆违补绿、院内增绿、隔墙透绿，选种树种的树径、树冠宜大，景观效果明显。 |  |
|  |  | （2）通过微整治，实施庭院美化和周边田园整理，形成富有乡土特色、低成本低维护的绿化环境。 |  |
|  | 11. 规范管理秩序 | （1）加强道乱占、车乱停、摊乱摆等治理。完善路网体系，打通“断头路”。 |  |
|  |  | （2）通过“化整为零”分散建设微型停车场等方式取消或减少主街道临时停车。 |  |
| （三）提升农房居住品质 | 12．开展新建农房示范 | （1）新建农房落实风貌管控要求，整体打造协调美观、彰显地域特色的乡村建筑风貌。至少建成一幢功能现代、结构安全、成本经济、绿色环保、风貌协调的农房示范房（可在镇区周边村庄），鼓励采取新型建造方式。 | 第1、2年 |
|  |  | （2）县级住建部门组织全县观摩示范房，引导村民提升建房品质，并充分吸纳村民提出的意见，完善建筑立面图集和通用图集。 |  |
|  | 13．实施三类农房改造 | （1）依据闽建办村函[2024]8号《福建省住房和城乡建设厅办公室关于规范开展三类农房改造试点的通知》，出台样板三类农房相关机制文件，确保选点及奖补的公平性、合理性及安全性。选择户型和平面布局具有普遍性，设计上易于推广的农房开展三类农房改造。 | 第1年重点实施适老化改造、宜居化改造，有条件的开展民宿化改造，同步健全奖补、推广机制。第2年组织全镇推广。 |
|  |  | （2）适老化改造：要普查区域内老年人居住情况，优先选择特殊老年人群（如失能老人、半失能老人、孤寡老人等）作为改造对象，尊重老年人的生活习惯和需求，重点做好卫生间的适老化改造，并应需通过“菜单式”选择防滑地面、助力扶手、无障碍设施、声控开关、报警器等改造，消除起床、如厕、用餐、出行等方面安全隐患。可同步开展完善通风、采光、收纳空间、房前屋后增设聊天座椅等改造，提升老年人幸福指数。 |  |
|  |  | （3）宜居化改造：从优化空间利用（户外和室内）、完善使用功能（卫生间、浴室、阅读和交流空间等）、借景设计等方面，开展宜居性改造，提升本地居民居住品质和舒适度，同时引导乡亲返乡居住。 |  |
|  |  | （4）民宿化改造：引导有意愿、有条件的农户，在宜居基础上，按照民宿的设计理念和标准，设计并改造农房，引导农户返乡运营民宿，增加资产性收入。 |  |
|  |  | （5）广泛组织村民参观、推广。 |  |
| （四）完善惠民公共空间 | 14．完善惠民公共空间 | 完善公共空间和服务设施，利用房前屋后空地、闲置房屋、新建少量设施、整合产业空间等方式，根据集镇的需要和可能，完善休闲交流、观景、健身、养老、医疗、文化等公共空间，特色小吃、农产品等产业空间，年轻人所需的消费空间等，积极打造惠及“一老一少”、妇女、返乡下乡青年、外来打工人员等各类人群的公共空间。 | 第1年选择一个片区重点打造，第2年可扩展到整个镇。 |
|  | 15.完善适老化设施 | 完善适老设施，鼓励既有的公厕、公园等公共空间进行无障碍设施改造，新建的因地制宜配备无障碍、防滑、扶手、声控灯光等适老型设施，满足老人或残障人士无障碍生活、安全便利出行等基本需求。 |  |
| （五）完善乡村景观设施 | - 16．完善乡村景观设施 | （1）全面梳理镇区及周边山水林田河湖海等景观资源，采用微整治微干预手法，结合地域特色元素，提炼形象符号标识，并因地制宜应用于打造山间步道、溪间汀步、田园栈道、观景平台、景观小片林等，展现乡村的“处处美”，实现“乡村大美”的“可进入”、“可享有”，提升城乡居民获得感。 |  |
|  |  | （2）融入乡土文化、传统农耕、人文历史、特色建筑、民俗风情等内涵，打造镇区入口、重要公共空间等节点景观，与周边环境协调一致。 |  |
| （六）完善设施运管机制 | 17．完善设施运管机制 | （1）全面建立污水垃圾公厕绿化、公共空间、景观设施的运营和管护机制，落实管护人员或团队、管护资金、监督机制；既有设施和新建设施均应有运营、有管护，持续发挥应有效用。 | 重点纳入第1年创建任务。第2年持续完善。 |
|  |  | （2）鼓励通过共同缔造建立共管机制。 |  |
| （七）探索收益保障机制 | 18. 挖掘产业特色 | 挖掘梳理产业资源，打造本地特色小吃、农产品产业空间，在镇区分别集中布局，以线下体验带动线上销售，推动“窗口在镇、基地在村、增收在民”。 |  |
|  | 19. 文创推动品牌 | 鼓励挖掘本地人文精神，形成特质形象和符号，推动品牌打造。 |  |
|  | 20. 经济合作社或强村公司 | 探索全员经济合作社运行机制，整合集镇资源注入经济合作社统一对外运营，实现资源变资产、资金变股金、村民变股东，增加村民资产性收益。 探索以助推村级集体经济组织发展壮大和农民增收为目的，积极培育强村公司。 |  |
| （八）探索闽台融合措施 | 21．合同签订和履行 | （1）落地实施闽台乡建乡创合作项目，及时签订服务合同。 | 第1年重点落实合同签订和服务保障，有条件的组织分享交流活动。第2年全面完成。 |
|  |  | （2）双方严格按照合同履约。 |  |
|  | 22. 提供服务保障 | 根据台湾团队的生活和工作需要，提供有效的和较为全面的服务保障措施（驻村办公室、住宿空间需确保结构安全）。 |  |
|  | 23. 分享交流活动 | 组织台湾团队与县乡干部开展多种形式的分享交流活动。 |  |
|  | 24.产学研合作 | 支持台湾团队与高校合作，助力高校教学创新和队伍培育。 |  |
| 二、特色项（根据集镇分类和发展自行选择1个主导类型或再选择1个兼容类型创建） |  |  |  |
| （一）文化 兴盛 | 1.加强风貌保护 | 保护历史文化名镇，加强建筑风貌设计引导和管控，传承地域特色，开展保护范围内不协调房屋的风貌改造，修复格局风貌和生态环境，形成山水林田湖海与村庄和谐统一的整体风貌。 | 重点纳入第1年创建任务。第2年持续完善。 |
|  | 2. 加强活化利用 | 加强地域文化元素的提炼，在保持原有外观风貌、典型构件的基础上，鼓励通过内部改建和添加设施等方式开展三类农房改造、打造惠民公共空间、文化展示空间，植入新业态，推进传统建筑的活化利用，完善文体服务设施配套。 |  |
|  | 3. 打造文化品牌 | 深入挖掘优秀民族传统文化等资源禀赋，组织开展村歌村舞、民俗节庆、体育比赛等群众性文体活动，促进文化品牌传播。调研梳理当地代表性非物质文化项目，加强文创策划打造地方文创品牌，传承非物质文化，促进“一村一品”产业发展。 |  |
| （二）生态 宜居 | 1. 有效风貌管控 | 有效保护、合理利用集镇周边山水林田湖草等自然资源，根据不同地域地貌特点，彰显独特的山水格局、布局形态、街巷空间、建筑特色，形成类型有别、韵味各样、协调有序的风貌特色。实行新建农房带图审批，近2年内无新增裸房和乱搭乱建现象。 |  |
|  | 2. 健全设施运管 | 编制实施消除镇区生活污水管网空白区工作方案和项目实施计划，全面推进生活垃圾分类和公厕管护，健全落实污水垃圾收费机制和监督评价机制，促进污水垃圾公厕常态长效管理，镇区环境卫生干净整洁。 |  |
|  | 3. 打造公共空间 | 着力加强集镇主次入口、步行街巷、街头广场等重要街区、地段、节点的设计，提升空间环境品质。以绿道、蓝道、文化步道、绿色街道等串联各类特色空间，构筑内涵丰富、开放多元、全龄友好、特色鲜明的公共空间体系。 |  |
|  | 4. 健全公服体系 | 推进集镇基本公共服务全覆盖，健全生活圈体系。可适度超前安排各项公共服务设施(养老、便民商业、健身、教育、医疗服务等)，改善生活便利条件，增添集镇活力。 |  |
| （三）产业 带动 | 1. 培育特色产业 | 挖掘在地及周边村庄的特色产业优势，因地制宜发展现代农业、手工业、农文旅等特色产业，发展休闲观光、采摘体验等农文旅新业态，形成具有一定规模的主导产业。 |  |
|  | 2. 打造产业空间 | 选择部分路段进行商业街打造，布局本地特色小吃、特色农产品等产业空间，实现线下体验线上销售；引导本地居民参与，增加经营性收益。 |  |
|  | 3. 提升本地收益 | 通过文创设计提高在地农特产品价值，增加农产品经营性收益。鼓励结合民宿化改造，由村委会或经济合作社收储闲置农房并统一对外租赁、运营，增加资产性收益。 |  |
| （四）闽台 融合 | 1. 挖掘闽台文化 | 充分挖掘侨台人文景观，保护传承开发侨台特色建筑和文化资源。通过文化活动、文化地图、故事绘本、社区剧场等形式，弘扬和传承侨台文化。 |  |
|  | 2. 实施以台引台 | 鼓励依托台湾团队实施“以台引台”，引入更多台湾同胞了解福建、更多人才来闽就业创业或开展培训学习、交流分享。 |  |
|  | 3. 本土种子育成 | 通过教育和培训等，提升村民组织管理、文化传承、环境改善等方面社区营造的能力和素质，培育村民社区共同体理念。保障在创建期结束后，创建成效可以持续健康的维持与发展。 |  |

四、评价要求

本样板评价包括候选样板入围评审和正选样板年终评价。

（一）候选样板入围评审

1．入围评审标准

评价类别分为基础条件、组织实施、项目策划、探索创新（从特色项自行选择1个主导类型或再选择1个兼容类型；选择1个主导类型的，按照评审分计取；选择1个主导类型和1个兼容类型的，主导类型评分按照60%计取，兼容类型评分按照40%计取）和加减分项及负面清单五个部分，具体详见下表。

闽台乡建乡创样板集镇入围评审标准

| 评价类别 | 文件大纲 |  | 评分要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础条件（10分） | 农旅文化资源、试点示范或重点发展等基础条件 |  | 集镇人口集聚、区位条件、集镇产业、文旅资源、纳入各级试点示范或重点发展的情况 |
| 二、组织实施（20分） | 要素保障 | 组织保障 | 按成效要素要求出台创建工作方案，建立工作机制，并提交县（市、区）人民政府出具的样板实施承诺书 |
|  |  | 资金用地保障 | 县级统筹安排样板集镇2年创建资金1000万元以上（不含省级样板集镇补助资金），明确必要的新增建设用地保障（含农房示范房用地）等 |
|  | 实施计划 | 项目清单 | 制定项目清单的合理性、匹配度和完整性 |
| 三、项目策划（60分） | 基础项 | 提升人居环境 质量 | 根据方案中该项的合理性、完整性及深度 |
|  |  | 提升农房居住 品质 | 第一档：策划≥4项 第二档：策划2-3项 第三档：策划≤1项 |
|  |  | 完善惠民公共 空间 | 第一档：策划≥6项 第二档：策划3-5项 第三档：策划≤2项 |
|  |  | 完善乡村景观 设施 | 第一档：策划≥3项 第二档：策划2项 第三档：策划≤1项 |
|  |  | 完善设施运管 机制 | 第一档：策划≥3项 第二档：策划2项 第三档：策划≤1项 |
|  |  | 探索收益保障 机制 | 第一档：策划≥3项 第二档：策划2项 第三档：策划≤1项 |
|  |  | 探索闽台融合 措施 | 第一档：策划≥3项 第二档：策划2项 第三档：策划≤1项 |
| 四、探索创新（10分） | 特色项 | 体现特色项的地方特色或创新点 | 第一档：策划≥4项 第二档：策划2-3项 第三档：策划≤1项 |
| 五、加减分项和负面清单 | 根据（闽建办〔2023〕6 号）文，结合加分清单、扣分清单、负面清单规定情形进行评审加分、扣分或取消评审资格。 |  |  |

2．入围申报程序

由申报单位对照申报条件自愿提出申请，对申报信息的真实性、完整性、合法性负责，严禁弄虚作假。各设区市（不含厦门，下同）住建、财政部门对照申报条件严格审核把关，各择优推荐1-3个省级样板集镇候选名单。省级采取专家评审方式，根据申报条件的匹配度、创建工作方案的符合性、要素保障的到位程度以及策划方案的合理性、完整性和深度等，择优评审确定省级样板名单。

3．入围申报材料

（1）设区市住建、财政部门的推荐文件，包含阐述申报集镇资源禀赋、推荐理由等佐证材料。（PDF格式）

（2）县级人民政府编制的2年创建工作方案，主要包含创建目标、重点任务、分年度实施计划、年度实施计划、组织保障、资金保障、机制保障等和闽台融合措施等内容。（PDF格式）

（3）样板策划方案，按照基础项、特色项评价要求，完整体现现状调研分析、梳理发展定位、总体策划思路、功能布局、具体策略、项目选址、重要节点的初步方案、2年总体项目安排和当年度项目实施清单等内容。（PDF格式）

（4）县级人民政府出具承诺书，包含建立工作机制、落实资金用地等要素保障、按时足额下达并支付省级补助资金、施工安全和文明工地建设、及时签约台湾团队并做好服务保障等内容。（PDF格式）

（二）正选样板年终评价

1．年终评价标准

评价类别分为基础项、特色项、加分项三个部分，具体详见下表。

闽台乡建乡创合作样板集镇年终评价标准

| 评价内容 |  | 评分标准 |  |  |  |  | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础项（80分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织实施（30分） | 出台创建方案（2分） | 据出台的创建工作方案的符合性、完整性进行评分，得0-2分 |  |  |  |  | 样板项目所在县（市、区）人民政府出台的闽台乡建乡创合作样板集镇创建工作方案、部署推动工作的图片或会议记录、付款凭证等佐证材料 |
|  | 部署推动工作（2分） | 据部署推动工作、参加集中培训、外出现场学习情况进行评分，得0-2分 |  |  |  |  |  |
|  | 落实资金用地保障（4分） | 据省市县资金及时拨付到镇村，出台并实施裸房整治居民出资、财政予以奖补政策、落实建设用地等进行评分，得0-4分 |  |  |  |  |  |
|  | 编制策划方案、技术服务指导（6分） | 据方案设计及审查情况 （完成初稿、专家评审稿、通过专家评审、施工图设计） 进行评分，得0-4分 |  |  |  |  | 设计方案、专家评审意见、施工图 |
|  |  | 据台湾团队进场调研、驻点设计情况进行评分，得0-2分 |  |  |  |  | 驻点陪护式服务记录 |
|  | 党建引领共同缔造（6分） | 党建引领：发挥党建引领作用，推动基层党建与创建工作、基层治理深度融合情况，得0-2 分 |  |  |  |  | 相关文字、 图片、视频材料 |
|  |  | 共谋：据村民全程参与设计方案谋划、提出整治项目需求情况进行评分，得0-2分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 共建：据村民开展房前屋后整治、美丽庭院建设，投工投劳参与公共空间整治、产业培育等情况进行评分，得0-2分 |  |  |  |  |  |
|  | 及时总结 （6分） | 据每半年总结一次样板创建的做法、编制一个 PPT成效图集，每年编制一次宣传视频情况进行评分，得0-6分 |  |  |  |  | 相关文字、成效图集、视频材料 |
|  | 宣传推广 （2分） | 在省部级及以上、省两办等信息刊物上刊发的，每条1分；国家级主流媒体报道的，每条 0.5分；省级主流媒体报道的，每条0.2分；分值可累计，最高2分 |  |  |  |  | 网页、报刊、照片等 |
|  | 开展满意度调查（2分） | 据开展居民满意度调查，加强成果运用进行评分，得0-2分 |  |  |  |  | 居民满意度调查表 |
| 七要素整治成效（50分） | 提升人居环境质量（10分） | 据污水垃圾治理效果进行评分，得0-2分 |  |  |  |  | 闽台乡建乡创合作样板集镇的设计方案，实施前后对比照、视频、文字以及现场评价照片等（各项评分按完成比例和实施效果得分，无该项内容的不得分） |
|  |  | 据既有建筑整治效果进行评分，得0-2分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 据实施杆线整治效果进行评分，得0-2分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 据绿化改善提升效果进行评分，得0-2分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 据规范管理秩序效果进行评分，得0-2分 |  |  |  |  |  |
|  | 提升农房居住品质（11分） | 据农房示范房的设计、建设效果进行评分，得0-1分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 据完成的三类农房户数进行评分，每完成1栋得1分，最高6分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 据出台的三类农房相关机制规定进行评分，得0-2分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 据三类农房的推广情况进行评分，得0-2分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 民宿化改造未落实“先鉴定结构安全后改造使用”的程序，该项改造不得分 |  |  |  |  |  |
|  | 完善惠民公共空间（13分） | 据完成的公共空间数量进行评分，每完成1处得1分，最高6分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 据村民使用频率、获得感、运行情况进行评分，得1-5分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 据公共空间进行无障碍设施改造进行评分，得0-2分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 老旧房屋、大跨度公共建筑改造用于公共服务或经营的，未落实“先鉴定结构安全后改造使用”的程序，该项改造不得分 |  |  |  |  |  |
|  | 完善乡村景观设施（4分） | 据乡村景观设施，完成 3-4项、效果较好，得3-4分；完成2项、效果一般，得2分；完成≤1项，得1分 |  |  |  |  |  |
|  | 探索设施运营机制（4分） | 据探索设施运营机制，完成 3-4项、效果较好，得3-4分；完成2项、效果一般，得2分；完成≤1项，得1分 |  |  |  |  |  |
|  | 探索收益保障机制（4分） | 据探索收益保障机制，完成 3-4项、效果较好，得3-4分；完成2项、效果一般，得2分；完成≤1项，得1分 |  |  |  |  |  |
|  | 探索闽台融合措施（4分） | 据与台湾团队签订陪护式设计服务合同、双方合同履约情况进行评分，得0-2分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 据为台湾团队提供有效和较为全面的服务保障措施进行评分，得0-1分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 据开展闽台分享交流活动、产学研合作的场次及效果进行评分，得0-1分 |  |  |  |  |  |
| 二、特色项（自行选择1个主导类型或再选择1个兼容类型；选择1个主导类型的，按照评价分计取；选择1个主导类型和1个兼容类型的，主导类型评价分按照60%计取，兼容类型评价分按照40%计取。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化兴盛（20分） |  | 评分内容 | 好 | 中 | 一般 | 闽台乡建乡创合作样板集镇的设计方案，实施前后对比照、视频、文字以及现场评价照片等（各项评分按完成比例和实施效果得分，无该项内容的不得分） |  |
|  |  | 保护历史文化名镇，传承地域特色，形成山水林田湖海与集镇和谐统一的整体风貌 | 6 | 3 | 1 |  |  |
|  |  | 结合三类农房整治和惠民空间打造，开展传统建筑保护修缮及活化利用，完善文体设施 | 6 | 3 | 1 |  |  |
|  |  | 组织开展村歌村舞、民俗节庆、体育比赛等群众性文体活动，非物质文化遗产保护传承到位 | 4 | 2 | 1 |  |  |
|  |  | 加强文创策划打造地方文创品牌，强化农文旅融合，促进“一村一品”产业发展 | 4 | 2 | 1 |  |  |
| 生态宜居（20分） |  | 集镇生态要素环境得到有效保护，塑造特色集镇风貌，整体风貌协调有序、富有地方特色，达到“无违建”创建要求 | 6 | 3 | 1 |  |  |
|  |  | 建成区市政设施网络全覆盖，实现生活垃圾分类投放、收集、运输、处理全覆盖，公厕布局合理，得到有效运维管护 | 4 | 2 | 1 |  |  |
|  |  | 集镇绿道网络布局合理，重要街区、地段、节点等区域绿化品质提升，空间体系特色鲜明、开放多元 | 6 | 3 | 1 |  |  |
|  |  | 公共服务配套全覆盖（养老、便民商业、健身、教育、医疗服务等），本地居民生产生活便利，集镇活力提升 | 4 | 2 | 1 |  |  |
| 产业带动（20分） |  | 引入新业态，提升集镇活力，主导产业特色鲜明 | 6 | 3 | 1 |  |  |
|  |  | 挖掘本地特色物产，打造商业街或布局本地特色小吃、特色农产品等产业空间 | 8 | 4 | 1 |  |  |
|  |  | 通过文创设计、民宿化改造等方式提升本地居民经营性收入或资产性收入 | 6 | 3 | 1 |  |  |
| 闽台融合（20分） |  | 注重保护和传承侨台文化，梳理台胞根脉情怀和历史记忆，设计打造迁台记忆馆、文化地图等文化载体 | 8 | 4 | 1 |  |  |
|  |  | 实施“以台引台”，吸引更多台胞来闽学习、交流、工作、生活、旅游等 | 6 | 3 | 1 |  |  |
|  |  | 本地居民社区营造能力提升，对创建成效维护效果佳，后期集镇持续发展 | 6 | 3 | 1 |  |  |
| 三、加分项（15分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 形成的可推广可复制的经验做法（8分） |  | 列入省住建厅现场观摩点的，加3分；列入省政府、国家部委现场观摩点的，加5分；分值可累计，最高8分 |  |  |  |  | 相关视频、照片、会议纪要等 |
| 经验分享交流（7分） |  | 获得省直部门发文推广的，加1分；获得省政府、国家部委发文推广的，加2分；分值可累计，最高3分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在省直部门相关会议做经验交流的，加1分；在省政府、国家部委相关会议做经验交流的，加3分；分值可累计，最高4分 |  |  |  |  |  |

2．年终评价提交材料：

（1）综合报告：主要内容包括样板总体概况、成效进度、保障措施、社会影响、特色亮点等内容，可图文结合。（PDF 格式）

（2）佐证材料：按照上表，逐项提供佐证材料（包含但不限于创建工作方案、部署推动工作的图片或会议记录、付款凭证、设计服务合同、专家评审意见等文件的电子扫描件），并有序归类、编排、整理成册。（PDF 格式）

（3）宣传小视频。

（4）自评材料：各地市根据上表形成的样板自评材料情况说明。

附件3

闽台乡建乡创合作样板村创建指引

一、样板创建的目的和意义

闽台乡建乡创合作样板村要着力于满足人民群众对美好生活的向往和期待，为乡村振兴和人民群众美好生活提供良好环境和活动空间，建设宜居宜业和美乡村。科学有序推进样板创建，对探索“乡建乡创助力乡村振兴”具有重要的示范带动意义。

二、样板要求

（一）样板选择

根据当地村庄分类和发展定位，优先选择人口集聚、资源禀赋好，有区位优势、发展潜力和建设资金保障，能形成示范带动效应的村庄。所在县（市、区）建立有力有效的工作推进机制，基层实施单位积极性高、执行力强，并引入优秀的台湾团队提供支持。

（二）建设要求

坚持以服务本地居民为中心、兼顾城乡融合的创建理念，梳理村庄发展定位，从提升人居环境质量切入，围绕提升农房居住品质、完善惠民公共空间、完善乡村景观设施、完善设施运管机制、探索收益保障机制、探索闽台融合措施等重点任务，推动宜居宜业和美乡村建设，探索“乡建乡创助力乡村振兴”的路径方法。

1．提升人居环境质量：以问题、短板为导向，统筹推进污水、垃圾、公厕、裸房、杆线、绿化的整治和提升，改善村容村貌和人居环境。

2．提升农房居住品质：以房屋结构安全为前提，以群众需求为导向，选择户型具有普遍性、易于推广的农房，开展适老化、宜居化、民宿化改造试点，探索助力帮扶老年人、乡亲返乡、村民增收的路径。

3．完善惠民公共空间：因地制宜采取微整治精提升手法，盘活闲置空间、场所，建设惠及老人、妇女、儿童、青年等各类人群的公共空间和设施。

4．完善乡村景观设施：因地制宜采取微整治微干预手法，打造山间步道、溪间汀步、田园栈道、观景平台、景观小片林等微设施，实现“乡村大美”可进入、可享有。

5．完善设施运管机制：坚持“先建机制后建设”，探索低成本、可持续的运管机制。

6．探索收益保障机制：注重因村施策，导入文创产品、特色产业，探索运营机制和全员经济合作社或强村公司，助力村民村财增收。

7．探索闽台融合措施：注重完善台湾团队生活工作保障、服务网点，丰富分享交流、“以台引台”等措施，助力两岸融合。

（三）进度和投资要求

样板实施2年创建期，总投资不低于900万元（含省级样板村补助资金）。第1年第一季度完成摸底调研、项目选址、规划策划方案编制、施工图设计等工作，明确样板分年度实施项目、进度计划及年度投资额。省级样板补助资金支付率需在第1年9月底前达到75%以上，在第1年底完成100%，且完成投资额不低于500万元，并形成可展示建设形象的片区。至第2年底，完成所有创建任务，形成“以乡建乡创助力乡村振兴”的可复制可推广的村庄整治模式和经验。

三、创建内容

样板村创建内容主要分为两项指标：基础项、特色项。基础项为基本要求，主要包括组织实施、提升人居环境质量、提升农房居住品质、完善惠民公共空间、完善乡村景观设施、完善设施运管机制、探索收益保障机制、探索闽台融合措施8个方面23项内容；特色项为分类引导、提档升级的更高要求，根据村庄发展定位方向，从文化兴盛、生态宜居、产业带动、闽台融合中自行选择1个主导类型或再选择1个兼容类型创建。

闽台乡建乡创合作样板村实施成效要素

| 项目 | 创建内容 | 成效要素 | 年度任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础项 |  |  |  |
| （一）组织 实施 | 1．出台创建方案 | 县级政府出台创建工作方案，明确主要包含创建目标、重点任务、分年度实施计划、组织保障、资金保障、机制保障和闽台融合措施等内容。 | 第1年 第一季度 |
|  | 2．建立工作机制 | （1）县级政府成立工作组，建立分管领导直接抓，住建、农业农村、自然资源、文化旅游、民政、生态环境、水利、财政等县直单位、乡镇政府和村两委参与的工作机制，明确职责分工和具体工作措施。 |  |
|  |  | （2）工作组定期召开会议，了解进度，协调解决问题；定期组织督导检查，调度创建工作进展。 |  |
|  |  | （3）乡镇建立工作专班，县级住建部门落实一线辅导。 |  |
|  |  | （4）县级住建部门组织镇村干部赴先进地区观摩学习样板创建，开展一次以上集中培训。邀请县级政府主要领导或分管领导参加。 |  |
|  | 3．编制策划方案 | （1）现状调研分析：收集、梳理、分析村庄的资源禀赋、问题短板、群众需求（老人、儿童、妇女、青年等）等情况。 |  |
|  |  | （2）梳理发展定位：结合村庄分类，梳理挖掘自然资源、人文历史、民俗活动、传统手工业等优势资源，提炼地域特色鲜明和认同感强的发展定位，并对照特色项，在文化兴盛、生态宜居、产业带动、闽台融合中选择1个主导类型或再选择1个兼容类型，进行提档升级打造。 |  |
|  |  | （3）完善规划设计：全面响应本实施成效要素明确的创建内容和工作要求，编制村庄总体策划思路、功能布局、具体策略、项目选址，以及重要节点的设计方案。 |  |
|  |  | （4）进一步细化节点施工图设计，同步探索三类农房改造资金奖补机制、村民收益保障机制、设施运管机制、闽台融合政策措施等制度机制。 |  |
|  |  | （5）项目清单：编制2年创建的项目计划，明确项目总体分年度建设、投资的任务计划，包含但不限于项目类别、项目名称、详细内容、投资金额、资金来源、建设时序、职责分工等。 |  |
|  | 4.资金用地保障 | （1）县级统筹安排样板村2年创建资金600万元以上（不含省级样板村补助资金）。 | 第1、2年 |
|  |  | （2）各级补助资金及时拨付到镇村，项目相关合同款项及时拨付，保障创建需要。 |  |
|  |  | （3）落实必要的建设用地（含农房示范房建设用地）。 | 第1年 |
|  | 5．党建引领共同缔造 | （1）发挥党建引领作用，推动基层党建与创建工作、基层治理深度融合，并通过视频、照片和文字等记录。 | 第1、2年 |
|  |  | （2）共谋：村民全程参与整治策划方案，提出整治项目需求。 |  |
|  |  | （3）共建：村民开展房前屋后整治、美丽庭院建设，投工投劳参与公共空间整治，鼓励村民参与产业培育，提高收益。村民参与度高，效果好。 |  |
|  |  | （4）共管：通过村规民约，村民共同管护，使成果得到有效维护，鼓励村民认管或运营公共空间，认养公共区域绿化植物。 |  |
|  | 6．总结评估做法 | （1）每半年总结一次样板创建经验做法，编制PPT成效图集。 |  |
|  |  | （2）每年底总结可复制、可推广的经验做法，编制宣传小视频。 |  |
|  |  | （3）每年底开展村民满意度调查，加强成果应用。 |  |
| （二）提升人居环境质量 | 7．污水垃圾治理 | （1）完善农村生活垃圾收运设施，取缔露天收集点，做到垃圾及时收运、全域干净整洁，积极推进垃圾分类处理。 | 重点纳入第1年创建任务，着力改善村容村貌，打造宜居环境。第2年持续巩固整治成效。 |
|  |  | （2）完善镇村生活污水处理设施和管网配套，提升收集处理水平。 |  |
|  |  | （3）按村庄实际需求增建水冲式公厕，对简陋水冲式公厕进行改造提升，新建和改造公厕配建无障碍等适老化设施。 |  |
|  | 8．既有建筑整治（含裸房整治） | 与县新建农房建筑立面图集做好衔接，挖掘提炼具有地域特色的传统建筑元素，实现风格、色彩、材质相协调，积极探索低成本、可复制的既有建筑整治模式。注重历史建筑、传统风貌建筑、地域特色建筑立面的原风格、原材料、原工艺维护，彰显地域风格、乡村风貌和时代记忆，避免“一涂了之”的建设性破坏。 |  |
|  | 9．实施杆线整治 | （1）梳理村庄杆线，整治废弃杆塔、线路、违法交越和搭挂等。 |  |
|  |  | （2）有条件的杆线下地，统一规范新设线路，让出“干净的天际线”。 |  |
|  | 10．绿化改善提升 | （1）通过微整治、微改造，引导村民整治菜地，提升房前屋后和田园景观；引导村民建设美丽庭院、房前屋后因地制宜种植本地果树等品种。 |  |
|  |  | （2）结合公共空间打造，使用本地树种、花草和农业作物进行绿化，体现乡土气息；有条件的因地制宜通过插种本地冠幅大的大株果树或景观树种、打造小片林等进行景观提升，形成富有乡土特色、低成本低维护的农村绿化环境。 |  |
| （三）提升农房居住品质 | 11．开展新建农房示范 | （1）新建农房落实风貌管控要求，整体打造协调美观、彰显地域特色的乡村建筑风貌。至少建成一幢功能现代、结构安全、成本经济、绿色环保、风貌协调的农房示范房。 | 第1、2年 |
|  |  | （2）县级住建部门组织全县观摩示范房，引导村民提升建房品质，并充分吸纳村民提出的意见，完善建筑立面图集和通用图集。 |  |
|  | 12．实施三类农房改造 | （1）依据闽建办村函〔2024〕8号《福建省住房和城乡建设厅办公室关于规范开展三类农房改造试点的通知》，出台样板三类农房相关机制文件，确保选点及奖补的公平性、合理性及安全性。选择户型和平面布局具有普遍性，设计上易于推广的农房开展三类农房改造。 | 第1年重点实施适老化改造、宜居化改造，有条件的开展民宿化改造，同步健全奖补、推广机制。第2年组织全县推广。 |
|  |  | （2）适老化改造：要普查区域内老年人居住情况，优先选择特殊老年人群（如失能老人、半失能老人、孤寡老人等）作为改造对象，尊重老年人的生活习惯和需求，重点做好卫生间的适老化改造，并应需通过“菜单式”选择防滑地面、助力扶手、无障碍设施、声控开关、报警器等改造，消除起床、如厕、用餐、出行等方面安全隐患。可同步开展完善通风、采光、收纳空间、房前屋后增设聊天座椅等改造，提升老年人幸福指数。 |  |
|  |  | （3）宜居化改造：从优化空间利用（户外和室内）、完善使用功能（卫生间、浴室、阅读和交流空间等）、借景设计等方面，开展宜居性改造，提升本地居民居住品质和舒适度，同时引导乡亲返乡居住。 |  |
|  |  | （4）民宿化改造：引导有意愿、有条件的农户，在宜居基础上，按照民宿的设计理念和标准，设计并改造农房，引导农户返乡运营民宿，增加资产性收入。 |  |
|  |  | - 广泛组织村民参观、推广。 |  |
| （四）完善惠民公共空间 | 13．完善惠民公共空间 | 完善公共空间和服务设施，利用房前屋后空地、闲置房屋、新建少量设施、整合产业空间等方式，根据乡村的需要和可能，完善休闲交流、观景、健身、养老、医疗、文化等公共空间，特色小吃、农产品等产业空间，年轻人所需的消费空间等，积极打造惠及“一老一少”、妇女、返乡下乡青年、外来打工人员等各类人群的惠民公共空间。 | 第1年选择一个片区重点打造，第2年可扩展到整个村。 |
|  | 14. 完善适老化设施 | 完善适老设施，鼓励既有的公厕、公园等公共空间进行无障碍设施改造，新建的因地制宜配备无障碍、防滑、扶手、声控灯光等适老型设施，满足老人或残障人士无障碍生活、安全便利出行等基本需求。 |  |
| （五）完善乡村景观设施 | - 15．完善乡村景观设施 | （1）全面梳理村庄全域和村庄间沿线的自然景观资源，采用微整治微干预手法，结合地域特色元素，提炼形象符号标识，并因地制宜应用于打造山间步道、溪间汀步、田园栈道、观景平台、景观小片林等，展现乡村的“处处美”，实现“乡村大美”的“可进入”、“可享有”，提升城乡居民获得感。 |  |
|  |  | （2）融入乡土文化、传统农耕、人文历史、特色建筑、民俗风情等内涵，打造村入口、重要公共空间等节点景观，与周边环境协调一致。 |  |
| （六）完善设施运管机制 | 16．完善设施运管机制 | （1）全面建立污水垃圾公厕绿化、公共空间、景观设施的运营和管护机制，落实管护人员或团队、管护资金、监督机制；既有设施和新建设施均应有运营、有管护，持续发挥应有效用。 | 重点纳入第1年创建任务。第2年持续完善。 |
|  |  | （2）鼓励通过共同缔造建立共管机制。 |  |
| （七）探索收益保障机制 | 17. 挖掘产业特色 | 梳理乡村资源禀赋，挖掘培育特色产业。 |  |
|  | 18. 文创推动品牌 | 鼓励挖掘本地人文精神，形成特质形象和符号，推动品牌打造。 |  |
|  | 19. 经济合作社或强村公司 | 探索全员经济合作社运行机制，整合村庄资源注入经济合作社统一对外运营，实现资源变资产、资金变股金、村民变股东，增加村民资产性收益。 探索以助推村级集体经济组织发展壮大和农民增收为目的，积极培育强村公司。 |  |
| （八）探索闽台融合措施 | 20．合同签订和履行 | （1）落地实施闽台乡建乡创合作项目，及时签订服务合同。 | 第1年重点落实合同签订和服务保障，有条件的组织分享交流活动。第2年全面完成。 |
|  |  | （2）双方严格按照合同履约。 |  |
|  | 21. 提供服务保障 | 根据台湾团队的生活和工作需要，提供有效的和较为全面的服务保障措施（驻村办公室、住宿空间需确保结构安全）。 |  |
|  | 22. 分享交流活动 | 组织台湾团队与县乡干部开展多种形式的分享交流活动。 |  |
|  | 23.产学研合作 | 支持台湾团队与高校合作，助力高校教学创新和队伍培育。 |  |
| 二、特色项（根据村庄分类和发展自行选择1个主导类型或再选择1个兼容类型创建） |  |  |  |
| （一）文化 兴盛 | 1. 加强风貌保护 | 保护历史文化名村、传统村落，加强建筑风貌设计引导和管控，传承地域特色，开展保护范围内不协调房屋的风貌改造，修复格局风貌和生态环境，形成山水林田湖海与村庄和谐统一的整体风貌。 | 重点纳入第1年创建任务。第2年持续完善。 |
|  | 2. 加强活化利用 | 加强地域文化元素的提炼，在保持原有外观风貌、典型构件的基础上，鼓励通过内部改建和添加设施等方式开展三类农房改造、打造惠民公共空间、文化展示空间，植入新业态，推进传统建筑的活化利用，完善文体服务设施配套。 |  |
|  | 3. 打造文化品牌 | 深入挖掘优秀民族传统文化等资源禀赋，组织开展村歌村舞、民俗节庆、体育比赛等群众性文体活动，促进文化品牌传播。调研梳理当地代表性非物质文化遗产，加强文创策划，打造地方文创品牌，传承非物质文化遗产，促进“一村一品”产业发展。 |  |
| （二）生态 宜居 | 1. 加强风貌管控 | 有效保护、合理利用村庄山水林田湖草等自然资源，根据不同地域地貌特点，彰显独特的山水格局、布局形态、街巷空间、建筑特色，形成类型有别、韵味各样、协调有序的风貌特色。实行新建农房带图审批，近2年内无新增裸房和乱搭乱建现象。 | 重点纳入第1年创建任务。第2年持续完善。 |
|  | 2. 健全设施运管 | 全面推进农村生活污水治理、垃圾分类、公厕管护，建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督的运行管护机制，确保污水垃圾治理健康可持续，乡村环境卫生干净整洁。 |  |
|  | 3. 打造公共空间 | 着力加强集镇（村庄）主次入口、步行街巷、街头广场等重要街区、地段、节点的设计，提升空间环境品质。以绿道、蓝道、文化步道、绿色街道等串联各类特色空间，构筑内涵丰富、开放多元、全龄友好、特色鲜明的公共空间体系。 |  |
|  | 4. 健全公服体系 | 推进村庄基本公共服务全覆盖，健全生活圈体系。可适度超前安排各项公共服务设施(养老、便民商业、健身、教育、医疗服务等)，改善生活便利条件，增添村庄活力。 |  |
| （三）产业 带动 | 1. 培育特色产业 | 挖掘在地及周边村庄的特色产业优势，因地制宜发展现代农业、手工业、农文旅等特色产业，发展休闲观光、采摘体验等农文旅新业态，形成具有一定规模的主导产业。 | 重点纳入第1年创建任务。第2年持续完善。 |
|  | 2. 打造产业空间 | 选择部分路段进行商业街打造，布局本地特色小吃、特色农产品等产业空间，实现线下体验线上销售，引导本地居民参与，增加经营性收益。 |  |
|  | 3. 提升本地收益 | 通过文创设计提高在地农特产品价值，增加农产品经营性收益。鼓励结合民宿化改造，由村委会或经济合作社收储闲置农房并统一对外租赁、运营，增加资产性收益。 |  |
| （四）闽台 融合 | 1. 挖掘闽台文化 | 充分挖掘侨台人文景观，保护传承开发侨台特色建筑和文化资源。通过文化活动、文化地图、故事绘本、社区剧场等形式，弘扬和传承侨台文化。 | 重点纳入第1年创建任务。第2年持续完善。 |
|  | 2. 实施以台引台 | 鼓励依托台湾团队实施“以台引台”，引入更多台湾同胞了解福建、更多人才来闽就业创业或开展培训学习、交流分享。 |  |
|  | 3. 本土种子育成 | 通过教育和培训等，提升村民组织管理、文化传承、环境改善等方面社区营造的能力和素质，培育村民社区共同体理念。保障在创建期结束后，创建成效可以持续健康的维持与发展。 |  |

四、评价要求

本样板评价包括候选样板入围评审和正选样板年终评价。

（一）候选样板入围评审

1．入围评审标准

评价类别分为基础条件、组织实施、项目策划、探索创新（从特色项自行选择1个主导类型或再选择1个兼容类型；选择1个主导类型的，按照评审分计取；选择1个主导类型和1个兼容类型的，主导类型评分按照60%计取，兼容类型评分按照40%计取）和加减分项及负面清单五个部分，具体详见下表。

闽台乡建乡创样板村入围评审标准

| 评价类别 | 文件大纲 |  | 评分要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础条件（10分） | 农旅文化资源、试点示范或重点发展等基础条件 |  | 村庄人口集聚、区位条件、村庄产业、文旅资源、纳入各级试点示范或重点发展的情况 |
| 二、组织实施（20分） | 要素保障 | 组织保障 | 按成效要素要求出台创建工作方案，建立工作机制，并提交县（市、区）人民政府出具的样板实施承诺书 |
|  |  | 资金用地 保障 | 县级统筹安排样板村2年创建资金600万元以上（不含省级样板村补助资金），明确必要的新增建设用地保障（含农房示范房用地）等 |
|  | 实施计划 | 项目清单 | 制定项目清单的合理性、匹配度和完整性 |
| 三、项目策划（60分） | 基础项 | 提升人居 环境质量 | 根据方案中该项的合理性、完整性及深度 |
|  |  | 提升农房 居住品质 | 第一档：策划≥4项 第二档：策划2-3项 第三档：策划≤1项 |
|  |  | 完善惠民 公共空间 | 第一档：策划≥5项 第二档：策划2-4项 第三档：策划≤1项 |
|  |  | 完善乡村 景观设施 | 第一档：策划≥3项 第二档：策划2项 第三档：策划≤1项 |
|  |  | 完善设施 运管机制 | 第一档：策划≥3项 第二档：策划2项 第三档：策划≤1项 |
|  |  | 探索收益 保障机制 | 第一档：策划≥3项 第二档：策划2项 第三档：策划≤1项 |
|  |  | 探索闽台 融合措施 | 第一档：策划≥3项 第二档：策划2项 第三档：策划≤1项 |
| 四、探索创新（10分） | 特色项 | 体现特色项的地方特色或创新点 | 第一档：策划≥4项 第二档：策划2-3项 第三档：策划≤1项 |
| 五、加减分项及负面清单 | 根据（闽建办〔2023〕6 号）文，结合加分清单、扣分清单、负面清单规定情形进行评审加分、扣分或取消评审资格。 |  |  |

2．入围申报程序

由申报单位对照申报条件自愿提出申请，对申报信息的真实性、完整性、合法性负责，严禁弄虚作假。各设区市（不含厦门，下同）住建、财政部门对照申报条件严格审核把关，各择优推荐1-3个省级样板村候选名单。省级采取专家评审方式，根据申报条件的匹配度、创建工作方案的符合性、要素保障的到位程度以及策划方案的合理性、完整性和深度等，择优评审确定省级样板名单。

3．入围申报材料

（1）设区市住建、财政部门的推荐文件，包含阐述申报村资源禀赋优势、推荐的理由等佐证材料。（PDF格式）

（2）县级人民政府编制的2年创建工作方案，主要包含创建目标、重点任务、分年度实施计划、年度实施计划、组织保障、资金保障、机制保障等和闽台融合措施等内容。（PDF格式）

（3）样板策划方案，按照基础项、特色项评价要求，完整体现现状调研分析、梳理发展定位、总体策划思路、功能布局、具体策略、项目选址、重要节点的初步方案、2年总体项目安排和当年度项目实施清单等内容。（PDF格式）

（4）县级人民政府出具承诺书，包含建立工作机制、落实资金用地、按时足额下达并支付省级补助资金等要素保障、施工安全和文明工地建设、及时签约台湾团队并做好服务保障等内容。（PDF格式）

（5）已享受省级财政资金补助的闽台乡建乡创合作项目申报样板村的，应提供体现建设成效和深化服务的佐证材料（含原陪护式服务合同、原规划设计方案、10张以上按照方案实施的实景图片）。（PDF格式）

（二）正选样板年终评价

1．年终评价标准

评价类别分为基础项、特色项、加分项三个部分，具体详见下表。

闽台乡建乡创合作样板村年终评价标准

| 评价内容 |  | 评分标准 |  |  |  | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础项（80分） |  |  |  |  |  |  |
| 组织实施（30分） | 出台创建方案（2分） | 据出台的创建工作方案的符合性、完整性进行评分，得0-2分 |  |  |  | 样板项目所在县（市、区）人民政府出台的闽台乡建乡创合作样板村创建工作方案、部署推动工作的图片或会议记录、付款凭证等佐证材料 |
|  | 部署推动工作 （2分） | 据部署推动工作、参加集中培训、外出现场学习情况进行评分，得0-2分 |  |  |  |  |
|  | 落实资金用地保障（4分） | 据省市县资金及时拨付到镇村，出台并实施裸房整治居民出资、财政予以奖补政策、落实建设用地等进行评分，得0-4分 |  |  |  |  |
|  | 编制策划方案、技术服务指导（6分） | 据方案设计及审查情况 （完成初稿、专家评审稿、通过专家评审、施工图设计） 进行评分，得0-4分 |  |  |  | 设计方案、专家评审意见、施工图 |
|  |  | 据台湾团队进场调研、驻点设计情况进行评分，得0-2分 |  |  |  | 驻点陪护式服务记录 |
|  | 党建引领共同缔造（6分） | 党建引领：发挥党建引领作用，推动基层党建与创建工作、基层治理深度融合情况，得0-2分 |  |  |  | 相关文字、 图片、视频材料 |
|  |  | 共谋：据村民全程参与设计方案谋划、提出整治项目需求情况进行评分，得0-2分 |  |  |  |  |
|  |  | 共建：据村民开展房前屋后整治、美丽庭院建设，投工投劳参与公共空间整治、产业培育等情况进行评分，得0-2分 |  |  |  |  |
|  | 及时总结 （6分） | 据每半年总结一次样板创建的做法、编制一个 PPT成效图集，每年编制一次宣传视频情况进行评分，得0-6分 |  |  |  | 相关文字、成效图集、视频材料 |
|  | 宣传推广 （2分） | 在省部级及以上、省两办等信息刊物上刊发的，每条1分；国家级主流媒体报道的，每条0.5分；省级主流媒体报道的，每条0.2分；分值可累计，最高2分 |  |  |  | 网页、报刊、照片等 |
|  | 开展满意度调查（2分） | 据开展居民满意度调查，加强成果运用进行评分，得0-2分 |  |  |  | 居民满意度调查表 |
| 七要素整治成效（50分） | 提升人居环境质量（8分） | 据污水垃圾治理效果进行评分，得0-2分 |  |  |  | 闽台乡建乡创合作样板村的设计方案，实施前后对比照、视频、文字以及现场评价照片等（各项评分按完成比例和实施效果得分，无该项内容的不得分） |
|  |  | 据既有建筑整治效果进行评分，得0-2分 |  |  |  |  |
|  |  | 据实施杆线整治效果进行评分，得0-2分 |  |  |  |  |
|  |  | 据绿化改善提升效果进行评分，得0-2分 |  |  |  |  |
|  | 提升农房居住品质（11分） | 据农房示范房的设计、建设效果进行评分，得0-1分 |  |  |  |  |
|  |  | 据完成的三类农房户数进行评分，每完成1栋得1分，最高6分 |  |  |  |  |
|  |  | 据出台的三类农房相关机制规定进行评分，得0-2分 |  |  |  |  |
|  |  | 据三类农房的推广情况进行评分，得0-2分 |  |  |  |  |
|  |  | 民宿化改造未落实“先鉴定结构安全后改造使用”的程序，该项改造不得分 |  |  |  |  |
|  | 完善惠民公共空间（15分） | 据完成的公共空间数量进行评分，每完成1处得1分，最高6分 |  |  |  |  |
|  |  | 据村民使用频率、获得感、运行情况进行评分，得1-7分 |  |  |  |  |
|  |  | 据公共空间进行无障碍设施改造进行评分，得0-2分 |  |  |  |  |
|  |  | 老旧房屋、大跨度公共建筑改造用于公共服务或经营的，未落实“先鉴定结构安全后改造使用”的程序，该项改造不得分 |  |  |  |  |
|  | 完善乡村景观设施（4分） | 据乡村景观设施，完成3-4项、效果较好，得3-4分；完成2项、效果一般，得2分；完成≤1项，得1分 |  |  |  |  |
|  | 探索设施运营机制（4分） | 据探索设施运营机制，完成3-4项、效果较好，得3-4分；完成2项、效果一般，得2分；完成≤1项，得1分 |  |  |  |  |
|  | 探索收益保障机制（4分） | 据探索收益保障机制，完成3-4项、效果较好，得3-4分；完成2项、效果一般，得2分；完成≤1项，得1分 |  |  |  |  |
|  | 探索闽台融合措施（4分） | 据与台湾团队签订陪护式设计服务合同、双方合同履约情况进行评分，得0-2分 |  |  |  |  |
|  |  | 据为台湾团队提供有效和较为全面的服务保障措施进行评分，得0-1分 |  |  |  |  |
|  |  | 据开展闽台分享交流活动、产学研合作的场次及效果进行评分，得0-1分 |  |  |  |  |
| 二、特色项（自行选择1个主导类型或再选择1个兼容类型，总分不超过20分；选择1个主导类型的，按照评价分计取；选择1个主导类型和1个兼容类型的，主导类型评价分按照60%计取，兼容类型评价分按照40%计取。） |  |  |  |  |  |  |
| 文化兴盛（20分） |  | 评分内容 | 好 | 中 | 一般 | 闽台乡建乡创合作样板村的设计方案，实施前后对比照、视频、文字以及现场评价照片等（各项评分按完成比例和实施效果得分，无该项内容的不得分） |
|  |  | 保护历史文化名村、传统村落，传承地域特色，形成山水林田湖海与村庄和谐统一的整体风貌。 | 6 | 3 | 1 |  |
|  |  | 结合三类农房整治和惠民空间打造，开展传统建筑保护修缮及活化利用，完善文体设施 | 6 | 3 | 1 |  |
|  |  | 组织开展村歌村舞、民俗节庆、体育比赛等群众性文体活动，非物质文化遗产保护传承到位 | 4 | 2 | 1 |  |
|  |  | 加强文创策划打造地方文创品牌，强化农文旅融合，促进“一村一品”产业发展 | 4 | 2 | 1 |  |
| 生态宜居（20分） |  | 村庄生态要素环境得到有效保护，塑造特色村庄风貌，整体风貌协调有序、富有地方特色，达到“无违建”创建要求 | 6 | 3 | 1 |  |
|  |  | 污水垃圾治理健康可持续，乡村环境卫生干净整洁 | 4 | 2 | 1 |  |
|  |  | 村庄绿道网络布局合理，重要街区、地段、节点等区域绿化品质提升，空间体系特色鲜明、开放多元 | 6 | 3 | 1 |  |
|  |  | 公共服务配套全覆盖（养老、便民商业、健身、教育、医疗服务等），本地居民生产生活便利，村庄活力提升 | 4 | 2 | 1 |  |
| 产业带动（20分） |  | 引入新业态，提升乡村活力，主导产业特色鲜明 | 6 | 3 | 1 |  |
|  |  | 挖掘本地特色物产，布局本地特色小吃、特色农产品等产业空间 | 8 | 4 | 1 |  |
|  |  | 通过文创设计、民宿化改造等方式提升本地居民经营性收入或资产性收入 | 6 | 3 | 1 |  |
| 闽台融合（20分） |  | 注重保护和传承侨台文化，梳理台胞根脉情怀和历史记忆，设计打造迁台记忆馆、文化地图等文化载体 | 8 | 4 | 1 |  |
|  |  | 实施“以台引台”，吸引更多台胞来闽学习、交流、工作、生活、旅游等 | 6 | 3 | 1 |  |
|  |  | 本地居民社区营造能力提升，对创建成效维护效果佳，后期村庄持续发展 | 6 | 3 | 1 |  |
| 三、加分项（15分） |  |  |  |  |  |  |
| 形成的可推广可复制的经验做法（8分） |  | 列入省住建厅现场观摩点的，加3分；列入省政府、国家部委现场观摩点的，加5分；分值可累计，最高8分 |  |  |  | 相关视频、照片、会议纪要等 |
| 经验分享交流（7分） |  | 获得省直部门发文推广的，加1分；获得省政府、国家部委发文推广的，加2分；分值可累计，最高3分 |  |  |  |  |
|  |  | 在省直部门相关会议做经验交流的，加1分；在省政府、国家部委相关会议做经验交流的，加3分；分值可累计，最高4分 |  |  |  |  |

2．年终评价提交材料：

（1）综合报告：主要内容包括样板总体概况、成效进度、保障措施、社会影响、特色亮点等内容，可图文结合。（PDF 格式）

（2）佐证材料：按照上表，逐项提供佐证材料 （包含但不限于创建工作方案、部署推动工作的图片或会议记录、付款凭证、设计服务合同、专家评审意见等文件的电子扫描件），并有序归类、编排、整理成册。（PDF 格式）

（3）宣传小视频。

（4）自评材料：各地市根据上表形成的样板自评材料情况说明。

附件4

专项资金绩效目标表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（单位）名称 及部门预算编码 |  |  |  | 补助项目/区域 |  |  |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额： |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政拨款： |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标解释 |  | 目标值 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |